**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11.03.2024 № 30 с.Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения*»,* ***постановляю:***

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Куйбышевского сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети интернет.

3  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л.Слепченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 11.03.2024 № 30

Отчет

о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

за 2023год

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023год

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения информационных технологий в сфере местного самоуправления и социальной сфере в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения 16.11.2018 № 179 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

*-*обеспечено наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

-увеличен уровень информированности населения о деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения;

-повышен уровень готовности и мотивации работников Администрации Куйбышевского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

-обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Куйбышевского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг;

Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие информационной инфраструктуры» выполнено в полном объеме. В 2023 году обеспечено наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; увеличен уровень информированности населения о деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения;повышен уровень готовности и мотивации работников Администрации Куйбышевского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

Основное мероприятие 1.2. «Защита информации» выполнено в полном объеме. В 2023 году обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Куйбышевского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг;

Основное мероприятие 1.3. «Использование информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» не выполнено. Данное мероприятие предполагает внедрение информационных технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения. В 2023 году муниципальные услуги в электронном виде не оказывались в связи с отсутствием платформенных решений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.Анализ факторов,повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является отсутствие платформенных решений для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 104,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 107,4 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением районного Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 № 40 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 107,4 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 107,4 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения –107,4 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 107,4 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения –107,4 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем не освоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения» – плановое значение – 15%, фактическое значение – 15%.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Куйбышевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» – плановое значение – 90%, фактическое значение – 90%.

Показатель 3 «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения» – плановое значение – 65%, фактическое значение – 65%.

Показатель 1.2. «Количество должностных лиц Администрации Куйбышевского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 3 единиц.

Показатель 1.3. «Доля оцифрованных архивных документов муниципального архива» плановое значение – 2%, фактическое значение – 2%.

Показатель 1.4.«Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» плановое значение – 83,3%, фактическое значение – 83,3%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя .1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 7 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1/1 (*плановое значение/фактическое значение*).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

107,4 тыс.рублей/107,4тыс.рублей= 1.

3.3.Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

107,4/107,4= 1,в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программывцелом[[1]](#footnote-1):

1 х0,5 +1 х0,3+ 1 х0,2= 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы и корректировке показателей отсутствуют.

Приложение 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Информационное общество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие информационной инфраструктуры | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения;  повышение готовности и мотивации работников Администрации Куйбышевского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; увеличен уровень информированности населения о деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения;  повышен уровень готовности и мотивации работников Администрации Куйбышевского сельского поселения к использованию современных информационнокоммуникационных технологий в своей деятельности |  |
| 1.1.2 | Защита информации |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Куйбышевского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Куйбышевского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг |  |
| 1.1.3 | Использование информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | внедрение информационных технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения |  |  |

Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс.руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа  Информационное общество | всего | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1  Развитие информационных технологий | всего | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2  Защита информации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3  Использование информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец   отчетного года (при наличии |
| год, предшествующий  отчетному[<2023>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения | процентов | - | 15 | 15 |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей Куйбышевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | - | 90 | 90 |  |
| 3. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | | | | | | |
| 1.1. | доля рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения | процентов | - | 65 | 65 |  |
| 1.2. | количество должностных лиц Администрации Куйбышевского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | - | 10 | 3 |  |
| 1.3. | доля оцифрованных архивных документов муниципального архива | процентов | - | 2 | 2 |  |
| 1.4. | доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств | процентов | - | 83,3 | 83,3 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)