# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**12.03.2024 № 36 с. Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», ***постановляю:***

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:главный специалист

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 12.03.2024 № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнуты за 2023год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения № 182 от 16.11.2018 г (далее – муниципальная программа, Программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

Повышена эффективность, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов.

Повышена удовлетворенность населения Куйбышевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основноемероприятие1.1. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» выполнено. На реализацию выделено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 11,9 тыс. рублей или 99,1%.

Основное мероприятие 1.3. «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения» выполнено. На реализацию выделено 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 40,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения» выполнено*.* На реализацию выделено 1045,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 1045,0 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» выполнено.На реализацию выделено 1770,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 1770,3 тыс. рублей или 99,9%.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения»выполнено.На реализацию выделено 4257,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 3472,7 тыс. рублей или 81,6%. Разница образовалась за счет экономии электроэнергии уличного освещения.

Основное мероприятие 2.4. «Установка указателей с наименованием улиц и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» выполнено*.* На реализацию выделено 67,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 67,0 тыс. рублей или 100,0%.

Основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.6. «Прочие мероприятия по благоустройству» выполнено*.*

На реализацию выделено 165,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 165,0 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 2.7. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.8. «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» выполнено*.*

На реализацию выделено 2103,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 1983,1 тыс. рублей или 94,3%.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.Анализ факторов,повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, отсутствуют.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 года составил 9460,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9460,2 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 40 от 23.12.2022 г.

«Об утверждении бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов»

Составил 9460,2 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью

– 9460,2 тыс.рублей,в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9460,2тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8555,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 8555,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета–0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс.рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 1,0 (9460,2 тыс. рублей/8555,0 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы составила 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2023 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, уровень реализации Программы по итогам 2023 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 9460,2 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 9460,2 тыс. рублей. Фактические расходы – 8555,0 тыс. руб. Произведенные в 2023 году расходы полностью соответствуют их назначению.

Раздел 7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 27.12.2023 № 82 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 22.12.2023 № 35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Приложение1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского

поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского

поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1.«Содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения  уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  «Установка указателей с наименованием улиц и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.  «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.6.  «Проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.8. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |

Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 9460,2 | 9460,2 | 8555,0 |
| бюджет сельского поселения | 9460,2 | 9460,2 | 8555,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 52,0 | 52,0 | 51,9 |
| бюджет сельского поселения | 52,0 | 52,0 | 51,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.«Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
| бюджет сельского поселения | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.«Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| бюджет сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 9408,2 | 9408,2 | 8503,1 |
| бюджет сельского поселения | 9408,2 | 9408,2 | 8503,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие и 2.1 «Содержание мест захоронения» | Всего | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 |
| бюджет сельского поселения | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.2.«Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Всего | 1770,4 | 1770,4 | 1770,3 |
| бюджет сельского поселения | 1770,4 | 1770,4 | 1770,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие2.3.  «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Всего | 4257,0 | 4257,0 | 3472,7 |
| бюджет сельского поселения | 4257,0 | 4257,0 | 3472,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие2.4.  «Установка указателей с наименованием улиц и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Всего | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| бюджет сельского поселения | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.6.«Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| бюджет сельского поселения | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.7. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.8. «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | Всего | 2103,8 | 2103,8 | 1983,1 |
| бюджет сельского поселения | 2103,8 | 2103,8 | 1983,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Куйбышевского сельского поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<2022>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 38,5 | 37,6 | 37,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения  С.Л. Слепченко