# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**09.03.2023 № 30 с.Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», ***постановляю:***

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского сельского

поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорта и молодежной политики

Приложение

к постановлению Администрации

Куйбышевского сельского поселения от 09.03.2023 № 30

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для, обеспечивающих возможность населению Куйбышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, создание условий и проведение соревнований в Куйбышевском сельском поселении на высоком организационном уровне, повышение конкурентноспособности спортсменов на спортивных аренах в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 186 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества населения Куйбышевского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» в связи с эпидемиологической обстановкой выполнено не в полном объеме. Согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортвно-массовых мероприятий было запланировано проведение 6 мероприятий, фактически проведено 6 мероприятия. Достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО населения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: увеличение количества населения Куйбышевского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- выделение средств местного бюджета на реализацию спортивных мероприятий;

- устойчивое развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском сельском поселении;

- систематические занятия физической культурой и спортом и ведение здорового образа жизни широких масс населения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2021 № 45 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 20,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 20,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 20,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 по муниципальной программе Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» «Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения» – плановое значение - 49,0 процентов, фактическое значение – 49,0 процентов.

Показатель 1 по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» «Доля граждан поселения, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение – 49,0 процентов, фактическое значение – 49,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля населения Куйбышевского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение 49,3%, фактическое значение - 49,3%.

Показатель 1.2. « Доля населения Куйбышевского сельского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) плановое значение-0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 1.3. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения » – плановое значение - 26,6%, фактическое значение - 26,6%.

Показатель 2.1. «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) плановое значение 19,0, фактическое значение 19,0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя .1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1.

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 6 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 100% (20,0*/20,0*).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

20,0тыс. рублей/20,0 тыс. рублей = 100.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы и корректировке показателей отсутствуют.

Приложение 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1«Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 1,1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения.  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация спортивных праздников для инвалидов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |
| Подпрограмма2«Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация инициативных проектов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | сводной бюджетной росписью | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | всего  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | всего  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Организация спортивных праздников для инвалидов | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Поэтапное внедрение ВФСК ГТО населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Софинансирование спортивной площадки с. Русское | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.ПСД на спортивную площадку с. Русское | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному <2021> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Показатель 1. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения | процентов | - | 49,0 | 49,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 1 | Показатель 1.Доля граждан поселения, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | - | 49,0 | 49,0 |  |
| 2. | Показатель 1.1.Доля населения Куйбышевского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | - | 49,3 | 49,3 |  |
| 3 | Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | - | 5,0 | 5,0 |  |
| 4 | Показатель 1.3. Доля населения Куйбышевского сельского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) | процентов | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 1 | Показатель 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) |  |  | 19,0 | 19,0 |  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)