**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.03.2023 № 32 с. Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», ***постановляю:***

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства,

 благоустройства, пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 09.03.2023г. № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения № 183 от 16.11.2018 г (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Куйбышевского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории Куйбышевского сельского поселения проводятся следующие мероприятия:

На информационных стендах расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения размещена информация о предупреждении пожаров.

По каждому факту пожара в жилом секторе проводятся мероприятия оперативного реагирования это:

- проведение сходов граждан в населенном пункте, где произошел пожар;

- проводится по адресный обход с вручением памяток под роспись.

Особое внимание уделено семьям, находящимся в социально-опасном положении, так по состоянию на отчетную дату на территории поселения имеется 12 таких семей, в которых проживают 18 детей.

С целью повышения уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования и недопущения дальнейшего ухудшения пожарной обстановки в течение пожароопасного периода 2022 года приняты следующие меры:

в сельском поселении создана межведомственная группа патрулирования, осуществляющие контроль за недопущением выжигания сухой травянистой растительности и послеуборочных остатков.

Администрацией сельского поселения проведена работа по воспроизводству минерализованных полос и опашке населенных пунктов;

проведена работа по очистке от сухой растительности, валежной, сухостойной древесины, сучьев и иных горючих материалов полос отвода автомобильных дорог;

на административных территориях проведена работа по очистке территорий населенных пунктов поселений, организаций и учреждений от мусора, веток и сухой растительности;

во всех населенных пунктах организованна работа общественных пожарных старшин и лиц, ответственных за предоставление оперативной информации о возгораниях на территориях населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения.

В 2022 году на территории Куйбышевского сельского поселения было открыто одно место отдыха у воды (с. Куйбышево).

Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основноемероприятие1.1. «Содержание пожарной сигнализации в административном здании» выполнено*.*На реализацию данного мероприятия предусмотрено 8,4тыс. рублей средств бюджета поселения. Фактическое освоение средств составило 8,4 тыс. рублей или 100%.

В 2022 году пожары в здании Администрации Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы.

Основное мероприятие 1.2. «Противопожарные испытания электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» выполнено*.* На реализацию данного мероприятия предусмотрено 46,3тыс. рублей средств бюджета поселения. Фактическое освоение средств составило 46,3 тыс. рублей или 100%.

В 2022 году пожары в задании Администрации Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы

Основное мероприятие 1.3. «Противопожарная опашка лесных насаждений, расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения»На реализацию данного мероприятия предусмотрено 38,4тыс. рублей средств бюджета поселения. Фактическое освоение средств составило 38,4 тыс. рублей или 100%.

В 2022 году пожары в лесных насаждениях на территории Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы.

Основное мероприятие 1.4. «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря»На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено. Ранее приобретенное оборудование использовалось добровольными пожарными при тушении ландшафтных пожаров.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.2. «Размещение информации в средствах массовой информации» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 3.2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 3.3. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

В рамках подпрограммы 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.Анализфакторов,повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, явились неблагоприятные погодные условия (высокая температура воздуха, сильный ветер в пожароопасный период).

Раздел 4.Сведенияобиспользованиибюджетныхассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 года составил 93,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 93,1 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета– 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета–0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 45 от 23.12.2021 г.

«Об утверждении бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 93,1 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью– 93,1тыс.рублей,втомчислепоисточникамфинансирования:

бюджет сельского поселения –93,1 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета– 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета– 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 93,1 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 93,1тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета–0,0тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета–0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс.рублей

Сведенияобиспользованиибюджетныхассигнованийивнебюджетныхсредствнареализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведенияодостижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результатыоценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 1,0 (93,1 тыс. рублей /93,1 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы составила 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2022 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, уровень реализации Программы по итогам 2022 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2022 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 93,1 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 93,1 тыс. рублей. Фактические расходы 93,1 тыс. руб. Произведенные в 2022 году расходы полностью соответствуют их назначению.

Раздел 7.Предложенияподальнейшей реализации муниципальной программы

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 27.12.2022 № 87 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 № 40 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Приложение 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Сведения

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«**Пожарная безопасность»** |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание пожарной сигнализации в административном здании; | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | профилактическое испытание сопротивления электропроводки  | проводилось ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактические испытания электропроводки | проведены испытания сопротивления электропроводки |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | профилактическая противопожарная опашка лесных насаждений | опашка лесных насаждений проведена |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.4. Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение добровольных пожарных необходимым инвентарем | Обеспечены добровольные пожарные необходимым инвентарем |  |
|  | Подпрограмма 2«**Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера | отсутствие крупномасштабной чрезвычайной ситуации требующей денежных средств |  |
|  |  Основное мероприятие 2.2. Размещение информации в средствах массовой информации | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | население информирование продится по радио без расходования денежных средств | информирование населения проводилось по радио еженедельно |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | население информирование продится по радио без расходования денежных средств | информирование населения проводилось по радио еженедельно |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | население информирование продится по радио без расходования денежных средств | информирование населения проводилось по радио еженедельно |  |
|  | Подпрограмма 3 **Обеспечение безопасности на воде** |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | приобретены памятки « по правилам безопасности на воде»  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | приобретены памятки « по правилам безопасности на воде»  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | приобретены памятки « по правилам безопасности на воде»  |  |
|  | Подпрограмма 4 **Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения** |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | обеспечено поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройстваВаршавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | обеспечено поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения  |  |

Приложение2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| бюджет сельского поселения | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| бюджет сельского поселения | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание пожарной сигнализации в административном здании; | Всего | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| бюджет сельского поселения | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения | Всего | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| бюджет сельского поселения | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
|  Основное мероприятие 1.3. Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| бюджет сельского поселения | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Размещение информации в средствах массовой информации | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4.Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
|  Основное мероприятие 3.3.Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | - | Х | - |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.2. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники  | - | Х | - |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселении «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,****обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »** |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | 18 | 17 | уменьшение численности пожаров чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | - | 28 | 23 | уменьшение численности пожаров чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 3. | Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. чел/% | - | 5800/5800 | 5800/5800 | в связи с отсутствием стационарной телефонной связи |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | - | 7 | 6 | оперативное тушение пожаров в жилом секторе. |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | - | 3 | 3 | быстрое прибытие пожарных расчетов на тушение пожаров |
| **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | 11 | 8 | уменьшение чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | - | 15 | 14 | быстрое прибытие спасателей на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | - | 50 | 50 | рейды проводятся в соответствии с планом  |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду) | - | 10 | 4 | ведущим специалистом ГОЧС проводятся рейды по спасению людей на воде и водных объекта (льду) |
| **Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения»** |
| 4.1 | Количество населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | единиц | - | 1 | 1 | уменьшение чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 4.2 | Количество населения, проживающего на территориях населенных пунктов, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | Тыс. чел. | - | 5,9 | 5,9 | уменьшение численности пожаров чрезвычайных ситуаций и происшествий |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко