**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**27.12.2023 № 82 с. Куйбышево**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» на 2024 год**

В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ведущему специалисту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Куйбышевского сельского поселения   
Н.Н. Варшавскому обеспечить исполнение плана реализации указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Распоряжение вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно – коммунального хозяйства

, благоустройства, ПБ, ГО и ЧС.

Приложение

распоряжению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 27.12.2023 № 82

План

реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок  реалии  зации | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | Областной  бюджет | Федер  альный  бюджет | Местный бюджет | Внебю  джетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.: Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения | Весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.:  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения | Весь  период | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.3.:  Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворенности населения  Куйбышевского сельского поселения  уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  |  | Весь  период | 13890,1 | 0,0 | 0,0 | 13890,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов озеленения и благоустройства. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 6725,1  в том числе:  5825,1  оплата электроэнергии;  900,0 содержание | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 6725,1  5825,1  900,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.  Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6.  Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156 | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Куйбышевского сельского поселения Варшавский Н.Н | повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период | 1385,0 | 0,0 | 0,0 | 1385,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко