Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Информационное общество" за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»  | Администрация Куйбышевского сельского поселения  | X | X | X | 220,3 | 220,3 | 93,8 | 126,5/ реализация предусмотрена во 2 полугодии |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры  | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Создание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 201,5 | 201,5 | 93,8 | 107,7/ реализация предусмотрена во 2 полугодии |
|  | Основное мероприятие 1.2 защита информации | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8/ реализация предусмотрена во 2 полугодии |
|  | Основное мероприятие 1.3 развитие систем электронного правительства  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Куйбышевского сельского поселеия | X | X | X | 220,3 | 220,3 | 93,8 | 126,5/ реализация предусмотрена во 2 полугодии |

Исполняющий обязанности главы Администрации

Куйбышевского сельского поселения Н.Н.Варшавский