Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Информационное общество" за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | X | X | X | 238,8 | 238,8 | 164,0 | 74,8/ реализация предусмотрена в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Создание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 220,0 | 220,0 | 164,0 | 74,8/ реализация предусмотрена в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.2 защита информации | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8/ реализация предусмотрена в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.3 развитие систем электронного правительства | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Куйбышевского сельского поселеия | X | X | X | 238,8 | 238,8 | 164,0 | 74,8/ реализация предусмотрена в 4 квартале |

Исполняющий обязанности главы Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Н.Терещенко