Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

за отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Строительство, и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2106,3 | 1278,3 | 7/1278,3 | |
| 1.2. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Техническое присоединение энергопринимающих устройств | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 290,7 | 290,7 | 3/290,7 | |
| 2.2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства. | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво- ренности населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 376,1 | 376,1 | 4/376,1 | |
| 2.3. | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4350,4 | 4350,4 | 5/4350,4 | |
| 2.4. | Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16,4 | 16,4 | 1/16,4 | |

Глава Администрации Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-561