### Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»  |
|   | Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения; | Варшавский Н.Н. | Обеспечение противопожар-ной защищенности здания Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,1 | 0,0  | 0/0,0  |
| 1.2 .  | Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Улучшение оперативных возможностей противопожар-ных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 0/0,0  |
| 1.3  | Содержание пожарной сигнализации в здании Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Улучшение оперативных возможностей противопожар-ных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26,8 | 11,2 | 1/26,8 |
| 1.4. | Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря | Варшавский Н.Н. | Улучшение оперативных возможностей противопожар-ных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 1/30,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
|  | Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера  | Варшавский Н.Н. | Осуществление функции по обеспечению предупрежде-ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55,0 | 0,0 | 0/0 |
| 2.2. | Размещение информации в средствах массовой информации | Варшавский Н.Н. | информирование населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2.3. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Варшавский Н.Н. | Информирова-ние населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2.4. | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Информирова-ние населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка предупредительных знаков «Купание запрещено». | Варшавский Н.Н. | снижение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 3.2. | Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | снижение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 3.3. | Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на водеи организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении | Варшавский Н.Н. | снижение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| Подпрограмма 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 4.2. | Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |

 Исполняющий обязанности главы Администрации

 Куйбышевского сельского поселения Н.Н. Варшавский

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58