Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Варшавский Н.Н. | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,4 | 9,4 | 1/9,4 | |
| 1.2. | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Варшавский Н.Н. | сохранение природных памятников и экосистем,  увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения | Варшавский Н.Н. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Варшавский Н.Н. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов  сокращение несанкционированных свалочных очагов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) | Варшавский Н.Н. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов  сокращение несанкционированных свалочных очагов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-561