Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Варшавский Н.Н. | сохранение природных памятников и экосистем,  увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0 | 0/0,0 |
| 1.2. | Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами | Варшавский Н.Н. | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26,4 | 0 | 1/17,6 |
| 1.3. | Экологическое просвещение  и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Варшавский Н.Н. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 0 | 0/0 |
| 1.4. | Организация детско-юношеского экологического движения | Варшавский Н.Н. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0/0 |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58