Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | Варшавский Н.Н. | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня подготовки  в сфере энерго-сбережения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 20,0 | 1/20,0 | |
| 1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие  (в том числе не менее  30 процентов от объема на основе светодиодов) | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | Варшавский Н.Н. | систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Модернизация оборудования на котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности | Филиал ООО«Ростовтеплоэнерго» | Уменьшение потребления тепловой энергии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Реконструкция и замена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированных трубопроводов | Филиал ООО«Ростовтеплоэнерго» | Уменьшение потребления тепловой энергии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | |

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-561