Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное меро­приятие: «Охрана и со­хранение объ­ектов культур­ного наследия» | Сазонова С.А. | наличие инфор­мации о состоя­нии объектов культурного наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | - | - | - |
| 1.2. | Основное меро­приятие: «Развитие мате­риально-тех­нической базы сферы куль­туры» | Сазонова С.А. | создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры;  обеспечение по­жарной безопас­ности зданий учреждений культуры | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 138,9 | 73,3 | 3/73,3 |
| 1.3. | Основное меро­приятие: «Развитие куль­турно-досуго­вой деятель­ности» | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 5637,8 | 3795,6 | 26/3795,6 |
| 1.4. | Основное меро­приятие: «Развитие профессионального искусства» | Сазонова С.А. | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | - | - | - |
| 1.5. | Основное меро­приятие:  «Проведение традиционных  особо значимых культурно- массовых мероприятий  поселения» | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 59,0 | 45,0 | 3/45,0 |
| 1.5.1 | Празднование годовщины Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
| 1.5.2 | Празднование 240 летия образования с.Куйбышево | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | - | - | - |
| 1.5.3 | Празднование юбилейных мероприятий в Куйбышевском сельском поселении, согласно текущего плана мероприятий. | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 35,0 | 35,0 | 2/35,0 |
| 1.5.4 | Проведение фестиваля народного творчества «Играй, гармонь Примиусская» | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 14,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.5.5 | Прочие мероприятия, согласно текущего плана | Сазонова С.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | - | - | - |
| 1.6 | Капитальные ремонт памятников и братских могил | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 20154,9 |  |  |
| 1.6.1 | Капитальный ремонт братской могилы № 37, расположенной по адресу : Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Мало-Садовая, дом № 20-а | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 4393,7 | 228,5 | 1/4393,6 |
| 1.6.2 | Капитальный ремонт памятника матери и солдату. Высота 4 м., инвентарный номер 4146, литер:м № 1, Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Театральная, дом № 24-а | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 8747,7 | 0,0 | 1/8747,6 |
| 1.6.3 | Капитальный ремонт братской могилы № 39 общей площадью 9 кв.м, инв.№ 154 лит. № 1, Ростовская область,Куйбышевский район , х.Скелянский, ул.Скелянская, дом № 8-а | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 2911,5 | 2911,5 | 1/2911,5 |
| 1.6.4 | Капитальный ремонт братской могилы № 40, ростовская область, Куйбышевский район,х.Примиусский, улПримиусская, дом № 51-а | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 4002,0 | 3983,1 | 1/3983,1 |
| 1.6.5 | Изготовление проектно-сметной документации | Сазонова С.А. | Сохранение объектов исторического наследия | 1 января  2018 года | | 31 декабря  2018 года | 100,0 | 100,0 | 7/100,0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

(подпись)