Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |
| 1.1  | Развитие куль­турно-досуговой деятельности | Чернявская Г.А. | наличие инфор­мации о состоя­нии объектов культурного наследия | 1 января 2019 года | 31 декабря2019 года | 7573,3 | 3174,4 | 28/3174,4 |
| 1.2.  | Развитие мате­риально-тех­нической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Чернявская Г.А. | создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры;обеспечение по­жарной безопас­ности зданий учреждений культуры | 1 января 2019 года | 31 декабря2019 года | 25211,6 | 206,7 | 5/25085,5 |
| 1.3.  | экспертиза | Чернявская Г.А. | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности | 1 января 2019 года | 31 декабря2019 года | 100,0 | 80,0 | 6/80,0 |

Исполняющий обязанности главы Администрации

Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Варшавский

 (подпись)