Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие куль­турно-досуговой деятельности | Чернявская Г.А. | наличие инфор­мации о состоя­нии объектов культурного наследия | 1 января  2019 года | | 31 декабря  2019 года | 7846,8 | 5349,4 | 38/1888,1 |
| 1.2. | Развитие мате­риально-тех­нической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Чернявская Г.А. | создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 1 января  2019 года | | 31 декабря  2019 года | 25086,1 | 13290,0 | 5/25085,5 |
| 1.3. | экспертиза | Чернявская Г.А. | Создание условий для удовлетворе-ния попотребнос-тей населения в культурно-досуговой деятельности | 1 января  2019 года | | 31 декабря  2019 года | 200,0 | 80,0 | 6/80,0 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений | Чернявская Г.А. | Создание благоприят-ных условий нахождения граждан в местах воинских захоронений | 1 января 2019 года | | 31 декабря 2019 года | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
| 1.5. | Благоустройство воинских захоронений | Чернявская Г.А. | Создание благоприят-ных условий нахождения граждан в местах воинских захоронений | 1 января 2019 года | | 31 декабря 2019 года | 104,4 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов