Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 6 мес. 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | X | 20,0 | 20,0 | 12,4 | 7,6/реализация запланирова на второе полугодие 2023 |
|  | Основноемероприятие 1.1Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период |  | 15,0 | 15,0 | 12,4 | 2,6/реализация запланирова на второе полугодие 2023 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация спортивных праздников для инвалидов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0/реализация запланирована второе полугодие 2023 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 12,4 | 7,6 |

 Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко