Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | X | 20,0 | 20,0 | 2,7 | 17,2/реализация запланирована на 4-й квартал 2020 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период |  | 15,0 | 15,0 | 2,7 | 12,3/реализация запланирована 4-й квартал 2020 |
|  | Основное меро­приятие 1.2.  Организация спортивных праздников для инвалидов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0/реализация запланирована 4-й квартал 2020 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 2,7 | 17,3 |
| Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | X | X | X |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения И.И. Хворостов