Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления  контроль-ного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | X | 20,0 | 20,0 | 8,1 | 11,9/реализация запланирова на второе полугодие 2022 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период |  | 15,0 | 15,0 | 8,1 | 6,9/реализация запланирова на второе полугодие 2022 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Организация спортивных праздников для инвалидов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0/реализация запланирована второе полугодие 2022 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 8,1 | 11,9 |

Исполняющий обязанности главы Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Н. Терещенко