Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

 за отчетный период 6 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | весь период | X | 10410,2 | 10410,2 | 5399,8, | 5010,4/реализация запланирована на 2-е полугодие 2022 |
|  | Основноемероприятие 1.1Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно-досуговой деятельности. | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | Обеспечение объектов культурного наследия документицией по государственной охране, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период |  | 8522,4 | 8522,4 | 4044,8 | 4477,6/ реализация запланирована на 2-е полугодие 2022 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Исполнитель подпрограммы-Администрация Куйбышевского сельского поселения. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  | 1381,6 | 1381,6 | 1355,0 | 26,6/экономия по результатам торгов |
|  |  Основное мероприятие 1.3. Благоустройство воинских захоронений | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». |  |  |  | 0,00,0 | 0,00,0 | 0,00,0 | 0,00,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП» |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8/реализация запланирована на 2-е полугодие 2022 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Субсидия на реализацию инициативных проектов | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП» |  |  |  | 505,4 | 505,4 | 0,0 | 505,4/реализация запланирована на 2-е полугодие 2022 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | X | X | X | 10410,2 | 10410,2 | 5399,8 | 5010,4/реализация запланирована на 2-е полугодие 2022 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения С.Л.Слепченко

<1>По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальнойпрограммы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.