Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за отчетный период 6 мес. 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | весь период | X | 10644,5 | 10644,5 | 5071,9 | 5572,6/реализация запланирована на 2-е полугодие 2023 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно-досуговой деятельности. | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». | Обеспечение объектов культурного наследия документицией по государственной охране, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период |  | 10524,5 | 10524,5 | 4951,9 | 5572,6/реализация запланирована на 2-е полугодие 2023 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Исполнитель подпрограммы-Администрация Куйбышевского сельского поселения. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.1 экспертиза | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.  Участник «МБУК «КС КСП». | X | X | X | 10644,5 | 10644,5 | 5071,9 | 5572,6/реализация запланирована на 2-е полугодие 2023 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Глава Администрации  Куйбышевского  сельского поселения С.Л. Слепченко |

<1> По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.