Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

 за отчетный период 9 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | весь период | X | 7361.3 | 7361,3 | 4947,7 | 2413,6/реализация запланирована на 4-й квартал 2020 |
|  | Основноемероприятие 1.1Основное меро­приятие 1.1.Развитие куль­турно-досуговой деятельности. | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | Обеспечение объектов культурного наследия документицией по государственной охране, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период |  | 7161,3 | 7161,3 | 4747,7 | 2413,6/реализация запланирована на 4-й квартал 2020 |
|  | Основное меро­приятие 1.2. Развитие мате­риально-тех­нической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил).  | Исполнитель подпрограммы-Администрация Куйбышевского сельского поселения. | обеспечение со­хранности зда­ний учреждений культуры;создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры;улучшение тех­нического состо­яния зданий учреждений культуры;обеспечение по­жарной безопас­ности зданий учреждений культуры |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
|  | Основное меро­приятие 1.2.1 экспертиза | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры; |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | X | X | X | 7361,3 | 4947,7 | 2413,6 | 2413,6/реализация запланирована на 4-й квартал 2020 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения И.И. Хворостов