Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

 за отчетный период 9 мес. 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | весь период | X | 7933,6 | 7933,6 | 5526,3 | 2407,3/реализация запланирована на 2-е полугодие 2021 |
|  | Основноемероприятие 1.1Основное меро­приятие 1.1.Развитие куль­турно-досуговой деятельности. | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период |  | 7933,6 | 7933,6 | 5526,3 | 2407,3/реализация запланирована на 2-е полугодие 2021 |
|  | Основное меро­приятие 1.2. Развитие мате­риально-тех­нической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Исполнитель подпрограммы-Администрация Куйбышевского сельского поселения. | обеспечение со­хранности зда­ний учреждений культуры;создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры;улучшение тех­нического состо­яния зданий учреждений культуры;обеспечение по­жарной безопас­ности зданий учреждений культуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное меро­приятие 1.2.1 экспертиза | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры; |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба | Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы- Администрация Куйбышевского сельского поселения.Участник «МБУК «КС КСП». | X | X | X | 7933,6 | 7933,6 | 5526,3 | 2407,3/реализация запланирована на 2-е полугодие 2021 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

[<1>](#Par1127)По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальнойпрограммы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.