Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Охраны окружающей среды и рационального природопользования»

 за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» |  | X | X | X | 32,0 | 32,0 | 4,4 |  |
| ~~2~~ | Основноемероприятие 1.1 «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | Варшавский Н.Н. | сохранение природных памятников и экосистем,увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~3~~ | Основноемероприятие 1.2 «Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами» | Варшавский Н.Н. | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 4,4 | 25,6/оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Варшавский Н.Н | повышение экологической грамотности населения;  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~5.~~ | Основное мероприятие 1.4. «Организация детско-юношеского экологического движения» | Варшавский Н.Н | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~6~~ | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~7.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов»  | Варшавский Н.Н. | Улучшение состояния водных объектов, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58