Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

 за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~2~~ | Основноемероприятие 1.1 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3~~ | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 5247,0 | 5247,0 | 2092,6 |  |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения»  | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 250,0 | 250,0 | 171,8 | 78,2/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~5~~ | Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-ренности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 496,8 | 496,8 | 289,2 | 207,6/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~6.~~ | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4444,5 | 4444,5 | 1610,7 | 2833,8/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~7.~~ | Основное мероприятие 2.4. «Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 9. | Основное мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 10. | Основное мероприятие 2.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 11 | Основное мероприятие 2.8. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,7 | 25,7 | 20,9 | 4,8/экономия по торгам |

 Исполняющий обязанности главы Администрации

 Куйбышевского сельского поселения Н.Н. Варшавский

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58