Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 52,0 | 52,0 | 6,0 |  |
| ~~2~~ | Основное  мероприятие 1.1 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3~~ | Основное мероприятие 1.2.: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 1.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3.: Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня теплофикации населения  Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 1.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 6,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~5~~ | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 9662,7 | 9662,7 | 3020,2 |  |
| ~~6.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 900,0 | 900,0 | 443,4 | 456,6/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~7~~ | Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво- ренности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1775,0 | 1775,0 | 694,6 | 1080,4/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~8.~~ | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6687,7 | 6687,7 | 1753,7 | 4934,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~9.~~ | Основное мероприятие 2.4. «Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 37,5/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 11. | Основное мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 12. | Основное мероприятие 2.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 175,0 | 175,0 | 66,0 | 109,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 13 | Основное мероприятие 2.8. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58