Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

 за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 52,0 |  52,0 | 51,8 |  |
| ~~2~~ | Основноемероприятие 1.1 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3~~ | Основное мероприятие 1.2.: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 1.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 0,2/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3.: Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня теплофикации населения Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2023 | 1.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| ~~5~~ | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 11869,2 | 11869,2 | 4401,1 |  |
| ~~6.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 900,0 | 900,0 | 673,4 | 226,6/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| ~~7~~ | Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-ренности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1775,0 | 1775,0 | 1125,9 | 649,1/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| ~~8.~~ | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6687,7 | 6687,7 | 2414,5 | 4273,2/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| ~~9.~~ | Основное мероприятие 2.4. «Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 37,5/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| 11. | Основное мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| 12. | Основное мероприятие 2.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 175,0 | 175,0 | 121,0 | 54,0/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |
| 13 | Основное мероприятие 2.8. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.9. Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156 | Варшавский Н.Н. | повышение удовлетво-рённости уровнем коммунального обслужива | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2206,5 | 2206,5 | 3,8 | 2202,7/ оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58