Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 66,9 | 66,9 | 0,0 |  |
| ~~2~~ | Основное  мероприятие 1.1 «Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | обеспечение противопожарной защищенности здания Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38,4 | 38,4 | 0 | 38,4/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~3.~~ | Основное мероприятие 1.2. Содержание пожарной сигнализации в здании Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 1.3. «Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28,5 | 28,0 | 0,0 | 28,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~5.~~ | Основное мероприятие 1.4. «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» | Варшавский Н.Н. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ~~3~~ | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х | 51,0 | 51,0 | 0,0 |  |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Варшавский Н.Н. | обеспечение и поддержание готовности сил и средств  Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~5~~ | Основное мероприятие 2.2. «Размещение информации в средствах массовой информации» | Варшавский Н.Н. | информирование населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~6.~~ | Основное мероприятие 2.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Варшавский Н.Н. | информирование населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | информирование населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Приобретение и установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0/ оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| 11 | Основное мероприятие 3.3. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на водеи организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Подпрограмма 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 4.1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | повышение уровня защиты населения и территории Куйбышевского сельского поселения от происшествий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58