Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 6 мес. 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | X | 20,0 | 20,0 | 7,4 | 12,6/реализация запланирована на 2-е полугодие 2021 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период |  | 15,0 | 15,0 | 7,4 | 7,6/реализация запланирована на 2-е полугодие 2021 |
|  | Основное меро­приятие 1.2.  Организация спортивных праздников для инвалидов | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | х | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0/реализация запланирована 2-е полугодие 2021 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2 | Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении | Администрация Куйбышевского сельского поселения | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | до 31.12.2021 | Х | 550,2 | 550,2 | 10,0 | 540,2/ реализация запланирована 2-е полугодие 2021 |
| 2.1 | Софинансирование спортивной площадки с.Русское | Администрация Куйбышевского сельского поселения | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; | до 31.12.2021 | х | 535,2 | 535,2 | 0 | 535,2 /реализация запланирована 2-е полугодие 2021 |
| 2.2. | ПСД на спортивную площадку с.Русское | Администрация Куйбышевского сельского поселения | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; | до 31.12.2021 | х | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0/реализация запланирована 2-е полугодие 2021 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 570,2 | 570,2 | 17,4 | 552,8 |
| Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)  Администрации Куйбышевского сельского поселения. | X | X | X |  |  |  |  |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения С.Л.Слепченко