Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма. «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное меро­приятие: «Физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий». Проведения Кубков, чемпионатов, первенств, турниров, соревнований по разным видам спорта» | Хорошев В.С. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 162,0 | 161,1 | 7 /161,1 |
| 1.1.1. | Создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в поселении | Хорошев В.С. | предоставление спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 1.1.3. | Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд и целевое приобретение оборудования | Хорошев В.С. | Максимальное оснащение инвентарем сборных команд | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 12,0 | 12,0 | 1/12,0 |
| 1.1.4. | Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации | Хорошев В.С. | Освещение проведенных и проводимых спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 1.1.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех категорий граждан (в том числе: приобретение наградной атрибутики и питание участников соревнований) | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 70,0 | 69,1 | 5/54,4 |
| 1.1.6. | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения путем включения дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 1.1.7. | Сертификация соответствия стадиона в селе Куйбышево требованиям по техники безопасности | Хорошев В.С. | предоставление спортивного стадиона для безопасных занятий физической культурой и спортом | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 80,0 | 0,0 | 1/80,0 |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

(подпись)

Ведущий специалист по социальным вопросам, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Хорошев

(подпись) Дата: 26.02.2016 г.