Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 1. | Подпрограмма. «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском сельском поселении» |
| 1.1.  | Основное меро­приятие: «Физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий». Проведения Кубков, чемпионатов, первенств, турниров, соревнований по разным видам спорта» | Хорошев В.С. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 70,0 | 5,6 | 2 /5,6 |
| 1.1.1.  | Создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в поселении | Хорошев В.С. | предоставление спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.1.2.  | Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.1.3. | Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд и целевое приобретение оборудования | Хорошев В.С. | Максимальное оснащение инвентарем сборных команд | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации  | Хорошев В.С. | Освещение проведенных и проводимых спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.1.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех категорий граждан (в том числе: приобретение наградной атрибутики и питание участников соревнований) | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 70,0 | 5,6 | 2/5,6 |
| 1.1.6. | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения путем включения дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Хорошев В.С. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

 (подпись)

Ведущий специалист по социальным вопросам, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Хорошев

 (подпись) Дата: 01.07.2016 г.