Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» отчетный период 6 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |
| 1 | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| 1.1  | Основное меро­приятие: «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 5,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.2.  | Основное меро­приятие: «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 15,0 | 10,0 | 2/10,0 |
| 1.3.  | Основное меро­приятие: «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Куйбышевского района» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 5,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.4. | Основное меро­приятие: «Организация временного трудоустройства женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 5,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.5. | Основное меро­приятие: «Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | Хорошев В.С. | обеспечение нормативной базы для реализации политики содействия занятости населения | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2020 годы» |
| 2.1 | Основное меро­приятие: «Проведение опроса инвалидов, обращающихся в Администрацию Куйбышевского сельского поселения» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 2.2. | Основное меро­приятие: «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 5,0 | 0,0 | 0/0,0 |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

 (подпись)

Ведущий специалист по социальным вопросам, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Хорошев

 (подпись) Дата: 01.07.2016 г.