Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Доступная среда»

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |
| 1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1  | Основное меро­приятие: «Совершен­ствование нормативной правовой ос­новы форми­рова­ния жиз­недеятельно­сти инвали­дов и других маломобиль­ных групп населения» | Хорошев В.С. | формирование сводной информации, позволяющей объек­тивно оценивать и си­стематизировать до­ступность объектов и услуг культуры для инвалидов и других маломо­бильных групп населе­ния | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.2.  | Основное меро­приятие: «Адаптация для инвали­дов и других маломобиль­ных групп населения объектов культуры и услуг путем ре­монта и до­оборудования техническими средствами адаптации» | Хорошев В.С. | оснащение объектов культуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного до­ступа | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 1.3.  | Основное меро­приятие: «Приведение состояния зданий в соответствие с требованиями строительных норм по обеспечению их доступности для инвалидов» | Хорошев В.С. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 10,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других мало­мобильных групп населе­ния в обще­ство» |
| 2.1 | Основное меро­приятие: «Совершен­ствование ор­ганизацион­ной основы формирова­ния жизнеде­ятельности инвалидов и других мало­мобильных групп населе­ния» | Хорошев В.С. | сводная информация, полученная на основа­нии общественного мнения инвалидов, поз­воляющая объективно оценить доступность объектов культуры в -жиз­недеятельности инвали­дов и других маломо­бильных групп населе­ния, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | - | - | - |
| 2.2. | Основное меро­приятие:«Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», спортивных мероприятий, ме­роприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | Хорошев В.С. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | 1 января 2016 года | 31 декабря2016 года | 5,0 | 0,0 | - |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

 (подпись)

Ведущий специалист по социальным вопросам, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Хорошев

 (подпись) Дата: 10.10.2016 г.