**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.02.2022 №28 с.Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма»за 2021год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 №23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021год согласно приложениям.

2.Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевскогосельского

поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорта и молодежной политики

Приложение

к постановлению АдминистрацииКуйбышевского сельского поселенияот 18.02.2022 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Куйбышевского сельского поселения, формирования единого культурного пространства, создания условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Куйбышевского сельского поселения; формирования учреждений культуры современных форматов, развития культурно-досуговой деятельности, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, улучшения материально-технической базы учреждений культуры в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, врезультате которых были:

-созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

-обеспечены сохранность зданий учреждений культуры; созданы без­опасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечены пожарной безопасностью здания учреждений культуры;

- созданы благоприятные условия нахождения граждан в местах воинских захоронений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Созданы условия для удовле­творения потребностей насе­ления в культурно-досуговой деятельности, расширены воз­можности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народного творчества;(все мероприятия проходили в онлайн и офлайн форматах).

Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы сферы культуры». (капитальный ремонт памятников и братских могил) финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство воинских захоронений» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба» финансирование не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- выделение средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий в сфере профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности;

- добросовестность действий подрядных организаций при проведении ремонтных и строительных работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 24.12.2020 № 21 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 8033,6тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8033,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения –8033,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8033,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 8033,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений)» в связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия проводились в онлайн и офлайн форматах. Количество просмотров– плановое значение -26908 человек, фактическое значение- 26908 человек.

Показатель 2 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» (количество просмотров – плановое значение 6,4%, фактическое значение – 29,9%(в соотношении с 2020 годом).

Показатель 1.2. «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя .1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (8033,6*/8033,6*).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8033,6 тыс. рублей/8033,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы и корректировке показателей отсутствуют.

Приложение 1

к годовому отчету ореализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Развитие культуры» |
| 1,1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. МБУК «КС КСП».(Семенцова Е.О.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.( Капитальный ремонт памятников и братских могил). | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.)Администрации Куйбышевского сельского поселения. МБУК «КС КСП».(Семенцова Е.О.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  |  |
| 1,3 | Основное мероприятие 1.3 . экспертиза | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | проведена экспертиза ПСД 2 памятников и 3 братских могил, на благоустройство воинских захоронений |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Благоустройство воинских захоронений | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание благоприятных условий нахождения граждан в местах воинских захоронений | разработана проектно-сметная документация по ремонту памятников и братских могил |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 . Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений | Администрация Куйбышевского сельского поселения, инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политики (Чернявская Г.А.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание благоприятных условий нахождения граждан в местах воинских захоронений | созданы благоприятные условия нахождения граждан в местах воинских (захоронений установлены скамейки и урны) |  |

Приложение 2

к годовому отчету ореализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализациюмуниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | сводной бюджетной росписью | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры и туризма» | всего  | 8033,6 | 8033,6 | 8033,6 |
| областной бюджет  | 0 |  0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8033,6 | 8033,6 | 8033,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | всего  | 8033,6 | 8033,6 | 8033,6 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8033,6 | 8033,6 | 8033,6 |
| внебюджетные источники |  0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 8033,6 | 8033,6 | 8033,6 |
| Основное мероприятие 1.2.Развитие материально-технической базы сферы культуры.( Капитальный ремонт памятников и братских могил). | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Благоустройство воинских захоронений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к годовому отчету ореализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений) | человек | - | 26980 | 26980 |  |
| 2 | Показатель 2.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | процентов | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 3 | Показатель 1.1.Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 29,9 | 29,9 |  |
| 4. | Показатель 1.2.Соотношение среднейзаработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 100 | 100 |  |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)