РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022                                               № 39                                     с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика"

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения", постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика" за 2021 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Куйбышевского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                           С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 02.03.2022 № 39

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика"  за 2021  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для  развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения (далее – муниципальная служба) и повышение эффективности системы профессионального развития муниципальных служащих Куйбышевского сельского поселения (далее - муниципальные служащие),совершенствование муниципального управления в Куйбышевском сельском поселении, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджетной системы Куйбышевского сельского поселения, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика", утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- В 2021 году организована работа по внедрению в практику кадровой работы формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих.

Реализация данного направления работы позволит сформировать эффективную систему регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, а также создать необходимые условия для карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности.

Учитывая приобретенный опыт, выполнение указанных вопросов и реализация намеченных мероприятий будет способствовать выходу муниципальной  службы на более высокий качественный уровень развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении;

- Ежемесячно проводилась услуга по осуществлению официального опубликованию правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения и Администрации Куйбышевского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством;

- Сформирован план- график закупок товаров, работ для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2021 год, проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством, проводился контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объеме;

- Внедрение механизма среднесрочного бюджетного планирования. Долгосрочное финансовое планирование осуществляется с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития поселения. Основным инструментами достижения целей муниципальной  политики Куйбышевского сельского поселения являются муниципальные программы Куйбышевского сельского поселения.;

- Повышения качества планирования и исполнения  бюджета сельского поселения.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

Программный метод составления бюджета сельского поселения на основе программного подхода;

применение программной бюджетной классификации;

включение ассигнований  бюджета сельского поселения в проекты муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления", предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. "Оптимизация штатной численности муниципальных служащих" выполнено в полном объеме. Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам доведенная Правительством Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.2. "Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении" выполнено в полном объеме. В отчетном году  100% муниципальных служащих имеют высшее образование.

Основное мероприятие 1.3. "Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров" выполнено в полном объеме. В отчетном периоде высвобождающихся должностей муниципальной службы отсутствовали. Текущую деятельность муниципальные служащие осуществляли согласно утвержденным должностным инструкциям, по мере необходимости в которые вносились изменения.

Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе выполнено в полном объеме. Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения.

Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих"выполнено в полном объеме. В течении года муниципальные служащие участвовали в курсах повышения квалификации.

Основное мероприятие 1.6. "Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" не выполнено. В отчетном периоде муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" не направлялись.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать расходные обязательства поселения;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, проведение заседаний межведомственной комиссии по привлечению дополнительных доходов в бюджет и снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 9454,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9454,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0  тыс.рублей.

# План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 24.12.2020 № 21 "О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2021 год  и на плановый период 2022 и  2023 годов" составил 9454,7 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9454,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9454,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9452,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9452,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию" –  плановое значение 44 %, фактическое 44% значение.

Показатель 2 "Качество управления финансами муниципального образования  "Куйбышевское сельское поселение" –  плановое значение 100%, фактическое 100% значение.

Показатель  3 " Наличие бюджетного прогноза Куйбышевского сельского поселения на долгосрочный период" - плановое значение "да", фактическое "да" значение.

Показатель 4 "Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)" - плановое значение 107,1%, фактическое значение 99,1%.

Показатель 5 "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Куйбышевского сельского поселения" - плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Показатель 6 "Отношение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Куйбышевского сельского поселения" - плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Показатель 1.1. "Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса" – плановое значение 11%, фактическое значение 11%.

Показатель 1.2. "Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров" – плановое значение 11%, фактическое значение 11%.

Показатель 1.3. "Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров" – плановое значение 11%, фактическое значение 11%.

Показатель 1.4. "Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование" –  плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 1.5. "Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию" – плановое значение 44%, фактическое значение 44%.

Показатель 2.1. "Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации" –  плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.2. "Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов" – плановое значение 2%, фактическое значение 2%.

Показатель 3.1. "Объем налоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения" – плановое значение 12535,2 тыс.руб., фактическое значение 13247,1 тыс.руб.

Показатель 3.2. "Доля расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения, в общем объеме расходов  бюджета Куйбышевского района сельского поселения" – плановое значение ≥ 100%, фактическое значение ≥ 100%.

Показатель 4.1. "Исполнение расходных обязательств  бюджета Куйбышевского сельского поселения" – плановое значение 100%, фактическое значение 91,4%.

Показатель 4.2. "Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области" –  плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 5.1. "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" –  плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –  1;

степень достижения целевого показателя 2 –  1;

степень достижения целевого показателя 3 –  1;

степень достижения целевого показателя 4 –  1;

степень достижения целевого показателя 5 –  1;

степень достижения целевого показателя .1.1 –  1;

степень достижения целевого показателя 1.2 –  1;

степень достижения целевого показателя 1.3 –  1;

степень достижения целевого показателя 1.4 –  1;

степень достижения целевого показателя 1.5 –  1;

степень достижения целевого показателя 2.1 –  1;

степень достижения целевого показателя 2.2 –  1;

степень достижения целевого показателя 3.1 –  1;

степень достижения целевого показателя 3.2 –  1;

степень достижения целевого показателя 4.1 –  1;

степень достижения целевого показателя 4.2 –  1;

степень достижения целевого показателя 5.1 –  1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 17, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1/1 (плановое значение/фактическое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9454,7 тыс. рублей/9452,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

9454,7/9452,9 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы и корректировке показателей отсутствуют.

### Приложение 1

### к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика"

### за 2021 год

Сведения

### о выполнении основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

"Муниципальная политика" за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления" |
| 1,1 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам, доведенным Правительством Ростовской области |  |
| 1,2 | Основное мероприятие 1.2 Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование качественного профессионального состава администрации сельского поселения | В отчетном году 100% муниципальных служащих имеют высшее образование |  |
| 1,3 | Основное мероприятие 1.3 .Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | В отчетном периоде высвобождающихся должностей муниципальной службы отсутствовали. Текущую деятельность муниципальные служащие осуществляли согласно утвержденным должностным инструкциям, по мере необходимости в которые вносились изменения |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 . Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | В течении года муниципальные служащие участвовали в курсах повышения квалификации, семинарах и вебсеминарах |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области". | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение престижа муниципальной службы | В отчетном периоде муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" не направлялись. |  |
| Подпрограмма 2. "Реализация муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов Куйбышевского сельского поселения в информационном бюллетени, являющегося официальным источником опубликования правовых актов Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист- по вопросам делопроизводства | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации | Регулярно согласно законодательства производится официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Куйбышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Куйбышевского сельского поселения | Расходы на осуществление деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения осуществлялись строго в рамках выполняемых полномочий |  |
| Подпрограмма3. "Долгосрочное финансовое планирование". |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Куйбышевского сельского поселения | Специалист- экономист по прогнозированию доходов и налоговой политике | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Постоянно осуществлялась работа по снижению недоимки по налогам как с физическим, так и с юридическими лицами, а также проводились ежемесячные сверки с ГНИ для выявления и устранения недоимок |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Формирование расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование и исполнение бюджета Куйбышевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | Планирование расходной части бюджета поселения осуществлялось программным методом, доля расходов в рамках целевых программ по итогам года составила 95,5 % |  |
| Подпрограмма4"Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса". |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | подготовка проектов Решений Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения и принятие нормативных правовых актов финансового отдела Администрации Куйбышевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2021 года принято Решение Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения: -о внесении изменений в решение Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 28.09.2007 № 34 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куйбышевском сельском поселении" |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов, Главный бухгалтер | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 10.07.2013 №259 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района)" постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2016 №11 "О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.02.2014 №36 "О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения" |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Куйбышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
| Подпрограмма5."Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения" |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Куйбышевского сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сохранение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Объем муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в течение года соответствовал нормативам, установленным Бюджетным кодексом РФ |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | В течение года отсутствовала просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга |  |

Приложение 2

### к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика"

### за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы "Муниципальная политика" за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | сводной бюджетной росписью | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа "Муниципальная политика" | всего | 9454,7 | 9454,7 | 9452,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9454,7 | 9454,7 | 9452,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления" | всего | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | всего | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области". Организация и проведение конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий муниципального образования" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной программы Куйбышевское сельское поселение "Муниципальная политика"" | всего | 9409,6 | 9409,6 | 9407,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9409,6 | 9409,6 | 9407,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов Куйбышевского сельского поселения в информационном бюллетени, являющего официальным источником опубликования правовых актов Куйбышевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение аппарата Администрации сельского поселения | всего | 9409,6 | 9409,6 | 9407,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9409,6 | 9409,6 | 9407,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Долгосрочное финансовое планирование" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Куйбышевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Формирование расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Куйбышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 3

### к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика"

### за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2020> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика" |
| 1. | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | - | 55 | 55 |  |
| 2 | Показатель 2. Качество управления финансами муниципального образования "Куйбышевское сельское поселение" | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель 3. Наличие бюджетного прогноза Куйбышевского сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | - | да | да |  |
| 4. | Показатель 4. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Куйбышевского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процент | - | 103,2 | 99,1 |  |
| 5. | Показатель 5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Куйбышевского сельского поселения | процентов | - | 0 | 0 |  |
| 6. | Показатель 6. Отношение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Куйбышевского сельского поселения | процентов | - | 0 | 0 |  |
| 1 Подпрограмма "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении" |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | - | 9 | 9 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | - | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | - | 0 | 0 |  |
| 1,4 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | - | 89 | 89 |  |
| 1,5 | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | - | 55 | 55 |  |
| Подпрограмма 2. "Реализация муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика" |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | - | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 3. "Долгосрочное финансовое планирование" |
| 3.1 | Показатель 3.1. Объем налоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения | тыс. рублей | - | 12535,2 | 13247,1 |  |
| 3.2 | Показатель 3.2. Доля расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Куйбышевского района сельского поселения | процент | - | 93,5 | 93,5 |  |
| Подпрограмма 4. "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |
| 4,1 | Показатель 4.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Куйбышевского сельского поселения | процент | - | 100 | 100 |  |
| 4,2 | Показатель 4.2. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процент | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5. "Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения" |
| 5.1 | Показатель 5.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | - | 0 | 0 |  |

# Footnotes

В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.