# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                           № 54             		с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.09.2013 №321  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год согласно приложениям.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                      И.И. Хворостов

Постановление вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации
Куйбышевского

сельского поселения

от 10.04.2017 № 54

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) направлена на создание условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов на территории Куйбышевского сельского поселения.

Показателями достижения целей являются:

- доля площади Куйбышевского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади сельского поселения;

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- снижение  антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- увеличение доли площади Куйбышевского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями  регионального и местного значения.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 30.12.2015 №135 утвержден план реализации  на 2016 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении».

2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении»

Реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды», в рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения.

1.2.«Сохранение биологического разнообразия и природных памятников», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на  увеличение площади  особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

1.3.«Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения», в рамках которого осуществляются мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры,  обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Организация детско-юношеского экологического движения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов»

2.2.«Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение  бункеров (бункеров накопителей)».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  0,0 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения -0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 379. В 2016 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения  от 28.12.2016 № 391. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2016 году все 6 показателей превысили запланированный результат, значение показателей выполнено более чем на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2016 году — 0,0 %, В целом по муниципальной программе – 0,0 %.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2016 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Куйбышевского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2015> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Куйбышевского сельского поселения | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды, в том числе: - ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов | количество | 2 | 3 | 3 |  |
| 2. | Доля площади Куйбышевского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3. | Экологическое образование, формирование экологической культуры населения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения | единиц | 16 | 17 | 17 |  |
| 3.2. | -количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 10 | 15 | 15 |  |
| 2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 10 | 15 | 20 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Куйбышевского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | Снижение роста негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.2. | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранение природных памятников и экосистем, увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | Сохранение особо ценных территорий, а также уникального растительного и животного мира |  |
| 1.3. | Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Повышение уровня экологической культуры населения поселения, в том числе у подрастающего поколения |  |
| 2. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов сокращение несанкционированных свалочных очагов | Снижение роста негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 2.2. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов сокращение несанкционированных свалочных очагов | Снижение роста негативного воздействия на окружающую среду |  |

- Таблица 3

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Куйбышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2065 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: - обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 1. | Софинансирование субсидии на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 2. | Софинансирование субсидии на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения						И.И. Хворостов