# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**14.03.2018 № 50 с. Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации

Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Постановление вносит:

инспектор по социальным вопросам, культуре,

спорта и молодежной политике

Приложение

к постановлению

Администрации  
Куйбышевского

сельского поселения

от 14.03.2018 № 50

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год.

Муниципальная программа Куйбышевского поселения «Содействие занятости населения» (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Куйбышевского сельского поселения.

Показателем достижения целей является поддержание социальной

стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет снижения уровня безработицы.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2017 году составил 17,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,5 тыс. рублей или 100%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 28.12.2016 № 125 утвержден план реализации на 2017 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
2. «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2020 годы»

**Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограммы**

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Реализация подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. «Содействие гражданам в поиске подходящей работы», в рамках мероприятия выполнялось трудоустройство граждан Куйбышевского сельского поселения на общественные работы, что создало условия для граждан улучшить своё материальное состояние получив доход от выполнения общественно значимых работ.

1.1.« Организация проведения оплачиваемых общественных работ», в рамках мероприятия выполнялось трудоустройство граждан Куйбышевского сельского поселения на общественные работы, что создало условия для граждан улучшить своё материальное состояние получив доход от выполнения общественно значимых работ.

1.2.«Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», «несовершеннолетних стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», в рамках которого создаются условия для несовершеннолетних в свободное от учебы время приобрести навыки трудовой деятельности, приобщиться к коллективному общественно-значимому труду и получить доход в свободное от учебы время,

1.3. ««Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения», в рамках которого осуществляются мероприятия направленные на мониторинг, анализ и принятие решения по перераспределению бюджетных ассигнований на более значимое мероприятие.

Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2020 годы»

Реализация подпрограммы «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2020 годы» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.2. «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов», в рамках которого осуществляются мероприятия направленные на трудоустройство на временную занятость не занятых инвалидов, что создало условие для незанятых инвалидов улучшить своё материальное состояние получив доход от выполнения общественно значимых работ, а так же преодоление социальной разобщенности в обществе и социальной интеграции инвалидов в общество.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 375. На реализацию мероприятий муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусматривалось 17,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 17,5 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

**Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу**

В течение финансового года изменения в Программу вносились один раз, в том числе: Постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 25.12.2017 №180 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 375 «Содействие занятости населения» внесены изменения в связи с необходимостью уточнения финансирования и программных мероприятий.

**Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы, включая подпрограмму, предусматривает достижения 3 целевых показателей. В 2017 году все 3 показателя соответствуют запланированному результату, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2017 году -100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2017 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице1.

Таблица 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<2016>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Содействие занятости населения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальной услуги в области содействия занятости населения их полнотой и качеством | процентов | 100% | 100% | 100% |  |
| 2. | Доля трудоустроенных граждан в общей числен-ности граждан, обратив-шихся за содействием в Администрацию Куйбышевского сельского поселения с целью поиска подходящей работы | процентов | 100% | 100% | 100% |  |
| Подпрограмма 2. Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2017 – 2017 годы. | | | | | | |
| 1. | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в Администрацию Куйбышевского сельского поселения с целью поиска подходящей работы | процентов | 100% | 100% | 100% |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | временное трудоустройство 1 человека | | временное трудоустройство 1 человека |  | |
| 1.2. | «Организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | временное трудоустройство 4 несовершеннолетних | | временное трудоустройство 4 несовершеннолетних |  | |
| 1.3. | «Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | Инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 25.07.2017 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 375 «Содействие занятости населения» внесены изменения в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий | | Постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 25.12.2017 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 375 «Содействие занятости населения» внесены изменения в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий |  | |
| Подпрограмма 2.«Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Проведение опроса инвалидов, обращающихся в Администрацию Куйбышевского сельского поселения» | Инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | временное трудоустройство 1 незанятого инвалида | | временное трудоустройство 1 незанятого инвалида |  | |
| 2.2. | «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» | Инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | временное трудоустройство 1 незанятого инвалида | | временное трудоустройство 1 незанятого инвалида |  | |

Таблица 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Содействие занятости населения | всего | 17,5 | 17,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 17,5 | 17,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | всего | 17,5 | 17,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 17,5 | 17,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 2,5 | 2,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», Организации временного трудоустройства несовершеннолетних стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | всего | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2015 – 2020 годы» | всего | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | «Проведение опроса инвалидов, обращающихся в Администрацию Куйбышевского сельского поселения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» | всего | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

Глава Администрации

Куйбышевского сельского поселения И.И. Хворостов