Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области» на 2023 год за I полугодие 2023 года

 Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевскогорайона Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 г. № 176 (далее – муниципальная программа). В целях корректировки объёмов финансирования в 2022 году вносились изменения (от 01.03.2023 № 20).

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения;
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения

 Распоряжением от 01.03.2023 года № 08 утверждён План реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевскогорайона Ростовской области» на 2023 год.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевскогорайона Ростовской области» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения, запланированные показатели будут достигнуты

 На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения», в 2023 году предусмотрено финансирование в объеме 2500,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение по подпрограмме составляет 0,0 тыс. руб., или 0,0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» на 2023 год финансовые средства не предусмотрены.

 В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения», количество благоустроенных общественных территорий Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 01.07.2023 года составляет 2.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского района «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевскогорайона Ростовской области» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной записке.

Ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,

пожарной безопасности, гражданской обороне и

 чрезвычайным ситуациям Администрации

 Куйбышевского сельского поселения Н.Н. Варшавский