**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183 (далее – муниципальная программа). В целях корректировки объёмов финансирования в 2019 году вносились изменения (от 24.09.2019 № 114). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено146,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 68,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 59,4 тыс. рублей или 40,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.12.2018 № 107 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год. В течение 9 месяцев вносились изменения (от 24.09.2019 № 51)

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено
88,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 68,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 59,4 тыс. рублей или 67,2 %.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено
56,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2019года.

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено
2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2019 года.

На реализацию подпрограммы 4 в 2019 году предусмотрено
0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %..

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной записке.

Ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,

пожарной безопасности, гражданской обороне и

 чрезвычайным ситуациям Администрации

 Куйбышевского сельского поселения Н.Н. Варшавский