**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» на 2023 год за 9 месяцев 2023 года**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.11.2018 № 192.

Программа включает 1 подпрограмму.

1 подпрограмма – Развитие культуры и туризма:

* 1. Основное мероприятие – Развитие культурно-досуговой деятельности;
	2. Основное мероприятие – Развитие материально-технической базы сферы культуры (капитальный ремонт памятников и братских могил).

1.3 Основное мероприятие – Благоустройство воинских захоронений;

1.4. Основное мероприятие – Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений;

1.5. Основное мероприятие – Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба;

1.6. Основное мероприятие – Субсидия на реализацию инициативных проектов.

 Муниципальной программой в 2023 году предусмотрено 10680,5 тыс. рублей. На 01.10.2023 года кассовое исполнение Программы составило 7216,6 тыс. рублей или 67,6 % от предусмотренного объема сводной бюджетной росписи.

 1 подпрограммой в 2023 году **«**Развитие культуры и туризма**»** предусмотрено 10680,5 тыс. рублей средств бюджета поселения. На 01.10.2023 года кассовое исполнение подпрограммы составило 7216,6 тыс. рублей или 67,6% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.1  **«**Развитие культурно-досуговой деятельности**»** в 2023 году предусмотрено 10560,5 тыс. рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2023 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 7096,6 тыс.рублей или 67,2% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил) в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Основным мероприятием 1.3. «Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба» 2023 году финансирование не предусмотрено.

Основным мероприятием 1.4. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника» в 2023 году предусмотрено 120,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2023 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 120,0 тыс.руб. или 100%.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 28.12.2022 № 98 утвержден план реализации Программы на 2023 год.

В ходе исполнения плана реализации подпрограммы **«**Развитие культуры и туризма**»** на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года факты невыполнения мероприятий плана либо несоблюдение сроков их выполнения отсутствуют.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2023 года предоставлен в приложении к пояснительной записке.

Инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорту и молодежной политике Г.А. Чернявская