**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 43,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 11,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 94 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено
38,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 13 %. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020года

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено
5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020года.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено
0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

На реализацию подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено
0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,

пожарной безопасности, гражданской обороне и

 чрезвычайным ситуациям Администрации КСП Н.Н. Варшавский