**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» на 2022 год за 1 полугодие 2022 года**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.11.2018 № 192.

Программа включает 1 подпрограмму.

1 подпрограмма – Развитие культуры и туризма:

* 1. Основное мероприятие – Развитие культурно-досуговой деятельности;
  2. Основное мероприятие – Развитие материально-технической базы сферы культуры (капитальный ремонт памятников и братских могил).

1.3 Основное мероприятие – Благоустройство воинских захоронений;

1.4. Основное мероприятие – Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений;

1.5. Основное мероприятие – Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба;

1.6. Основное мероприятие – Субсидия на реализацию инициативных проектов.

Муниципальной программой в 2022 году предусмотрено 10410,2 тыс. рублей. На 01.07.2022 года кассовое исполнение Программы составило 5399,8 тыс. рублей или 51,9 % от предусмотренного объема сводной бюджетной росписи.

1 подпрограммой в 2022 году **«**Развитие культуры и туризма**»** предусмотрено 10410,2 тыс. рублей средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение подпрограммы составило 10410,2 тыс. рублей или 51,9 % от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.1  **«**Развитие культурно-досуговой деятельности**»** в 2022 году предусмотрено 8522,4 тыс. рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 4044,8 тыс.рублей или 47,5% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил) в 2022 году предусмотрено 1381,6 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 1355,0 тыс.рублей или 98,1% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.3. «Благоустройство воинских захоронений» в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.руб.

Основным мероприятием 1.4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений» в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.руб.

Основным мероприятием 1.5. «Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба» в 2022 году предусмотрено 0,8 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.рублей.

Основным мероприятием 1.6. «Субсидия на реализацию инициативных проектов» в 2022 году предусмотрено 505,4тыс.руб. из областного бюджета.

На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.рублей.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 27.12.2021 № 87 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

В ходе исполнения плана реализации подпрограммы **«**Развитие культуры и туризма**»** на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года факты невыполнения мероприятий плана либо несоблюдение сроков их выполнения отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2022 года предоставлен в приложении к пояснительной записке.

Инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорту и молодежной политике Г.А.Чернявская