**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» на 2020 год за 9 месяцев 2020 года**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.11.2018 № 192.

Программа включает 1 подпрограмму.

1 подпрограмма – Развитие культуры и туризма:

* 1. Основное мероприятие – Развитие культурно-досуговой деятельности;
	2. Основное мероприятие – Развитие материально-технической базы сферы культуры (капитальный ремонт памятников и братских могил).

1.3 Основное мероприятие – Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба.

 Муниципальной программой в 2020 году предусмотрено 7361,3 тыс. рублей. На 01.10.2020 года кассовое исполнение Программы составило 49647,7 тыс. рублей или 67,2 % от предусмотренного объема сводной бюджетной росписи.

 1 подпрограммой в 2020 году **«**Развитие культуры и туризма**»** предусмотрено 7361,3 тыс. рублей средств бюджета поселения. На 01.10.2020 года кассовое исполнение подпрограммы составило 4947,7 тыс. рублей или 67,2 % от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.1  **«**Развитие культурно-досуговой деятельности**»** в 2020 году предусмотрено 7161,3 тыс. рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2020 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 4747,7 тыс.рублей или 66,3% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил) в 2020 году предусмотрено 200,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2020 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 200,0 тыс.руб. или 100% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.3 «Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба» в 2020 году предусмотрено 0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2020 года кассового исполнения нет.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 82 утвержден план реализации Программы на 2020 год.

В ходе исполнения плана реализации подпрограммы **«**Развитие культуры и туризма**»** на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года факты невыполнения мероприятий плана либо несоблюдение сроков их выполнения отсутствуют.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года предоставлен в приложении к пояснительной записке.

Инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорту и молодежной политике Г.А.Чернявская