**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.11.2018 № 192.

Программа включает 1 подпрограмму.

1 подпрограмма – Развитие культуры и туризма:

* 1. Основное мероприятие – Развитие культурно-досуговой деятельности;
	2. Основное мероприятие – Развитие материально-технической базы сферы культуры (капитальный ремонт памятников и братских могил).

1.3 Основное мероприятие – Благоустройство воинских захоронений;

1.4. Основное мероприятие – Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений;

1.5. Основное мероприятие – Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба;

1.6. Основное мероприятие – Субсидия на реализацию инициативных проектов.

 Муниципальной программой в 2022 году предусмотрено 11050,9 тыс. рублей. На 01.10.2022 года кассовое исполнение Программы составило 8124,7 тыс. рублей или 73,5 % от предусмотренного объема сводной бюджетной росписи.

 1 подпрограммой в 2022 году **«**Развитие культуры и туризма**»** предусмотрено 11050,9 тыс. рублей средств бюджета поселения. На 01.10.2022 года кассовое исполнение подпрограммы составило 8124,7 тыс. рублей или 73,5 % от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.1  **«**Развитие культурно-досуговой деятельности**»** в 2022 году предусмотрено 9163,1 тыс. рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 6315,7 тыс.рублей или 68,9% от предусмотренного объема бюджетной росписи.

Основным мероприятием 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры. (Капитальный ремонт памятников и братских могил) в 2022 году предусмотрено 1381,6 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.07.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 1355,0 тыс.рублей. Экономия по результатам торгов составила 26,6 тыс.рублей.

Основным мероприятием 1.3. «Благоустройство воинских захоронений» в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.руб.

Основным мероприятием 1.4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений» в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.руб.

Основным мероприятием 1.5. «Субсидия на текущий ремонт кровли Свободненского сельского клуба» в 2022 году предусмотрено 0,8 тыс.рублей из средств бюджета поселения. На 01.10.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 0,0 тыс.рублей.

Основным мероприятием 1.6. «Субсидия на реализацию инициативных проектов» в 2022 году предусмотрено 505,4тыс.руб. из областного бюджета.

На 01.10.2022 года кассовое исполнение основного мероприятия составило 454,0 тыс.рублей. Экономия по результатам торгов составила 51,4 тыс.рублей.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 27.12.2021 № 87 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

В ходе исполнения плана реализации подпрограммы **«**Развитие культуры и туризма**»** на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года факты невыполнения мероприятий плана либо несоблюдение сроков их выполнения отсутствуют.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2022 года предоставлен в приложении к пояснительной записке.

Инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорту и молодежной политике Г.А. Чернявская