**Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации Муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

**за 6 месяцев 2021 года**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 186 (далее – Программа). На реализацию Программы на 2021 год предусмотрено 570,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,4тыс. рублей или 0,03%.

По состоянию на 01.07.2021 заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 557,6 тыс. рублей. Программа включает в себя 2 подпрограммы – 1. «Развитие физической культуры и массового спорта культуры» и -2. «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении».

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 29.12.2020 № 92 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7,4 тыс. рублей или 2,7%. По состоянию на 01.07.2021 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 7,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выделено 15,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 7,4 тыс. рублей или 49,3%. За счет выделенных средств было приобретено: наградная атрибутика.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.2. «Организация спортивных праздников для инвалидов» выделено 5,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0тыс. рублей или 0,0%. Реализация запланирована на второе полугодие 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Куйбышевском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 550,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс.рублей.

На реализацию мероприятия 2.1 «Софинансирование спортивной площадки с.Русское» выделено 535,2 тыс.рублей. . Фактическое освоение средств составило 0,0тыс. рублей или 0,0%. Реализация запланирована на второе полугодие 2021 года.

На реализацию мероприятия 2.2 «ПСД на спортивную площадку с.Русское» выделено 15,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0тыс. рублей или 66,6%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2021 года предоставлен в приложении к пояснительной записке.

Инспектор по социальным вопросам,

культуре, спорту и молодежной политике Г.А.Чернявская