**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения по итогам 2020 года**

**с.Куйбышево**

**2021 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения по итогам 2020 года…………………………………………………………..** | 3 |
| 1. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»……………………… | 5 |
| 2. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»………………………………………………………………. | 8 |
| 3. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»…………………………………………………………………….. | 10 |
| 4. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»………………………………………….. | 14 |
| 5. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»…… | 17 |
| 6. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»……………………………….. | 20 |
| 7. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»……………………………………………… | 22 |
| 8. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»………………………… | 25 |
| 9. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»……………………………………………….. | 28 |
| 10. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения "Формирование современной городской среды"................................... | 31 |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения** **по итогам 2020 года**

В 2020 году в Куйбышевском сельском поселении реализовывались 10 муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 21.08.2018 № 62:

1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»;

2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

3. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

4. «Развитие культуры и туризма»;

5. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

6. «Развитие физической культуры и спорта»;

7. «Муниципальная политика»;

8.«Информационное общество»;

9. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

10. «Формирование современной городской среды"

Указанные муниципальные программы Куйбышевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 №23.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Куйбышевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения в 2020 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году составил 37460,5 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета- 12731,7 тыс. рублей,

средства областного бюджета –1581,5 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 23147,3 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2020 году освоено 37296,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета- 12731,5 тыс. рублей

средств областного бюджета – 1581,3 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 22983,5 тыс. рублей,

Оценка эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 322.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Администрацией Куйбышевского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения будет продолжена в 2021 году.

**1. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»;

«Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» в 202 году было предусмотрено финансирование в объеме 4856,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 46.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1.« Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на строительство разводящих и подводящих газопроводов среднего и низкого давления в не газифицированные населённые пункты Куйбышевского сельского поселения. Уровень газификации сельского поселения самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Повышение уровня газификации населения приведёт к удовлетворённости населения уровнем коммунального обслуживания.

 Реализация подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Содержание мест захоронения», в рамках которого выполняться мероприятия, направленные на содержание мест захоронения, памятников находящихся в муниципальной собственности Куйбышевского сельского поселения.

2.2.« Содержание объектов озеленения и благоустройства», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на содержание объектов озеленения и благоустройства находящихся в муниципальной собственности Куйбышевского сельского поселения.

2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на содержание и оплату за электроэнергию сетей уличного освещения находящихся в муниципальной собственности Куйбышевского сельского поселения.

2.4. «Установка указателей с наименованием улиц и номеров домов», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на повышение степени благоустройства населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения.

2.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

2.6. «Проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов».

 2.7. «Прочие мероприятия по благоустройству».

 2.8. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

Из показателей муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» достигнуты , в том числе:

1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2020 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» составил 4856,4 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4856,4 тыс. рублей;

Фактически оплачено работ на сумму 4480,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4480,4тыс. рублей

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения», составляет 100,0 процентов.

**2. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 188.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 1 подпрограмму:

 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.01.2021 № 09.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении», предусмотрена реализация

2 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «\_Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Достигнута гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. В результате не допущено нарастание социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено в полном объеме*.* Обеспечена безопасность объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера. Не допущено появление условий для возникновения террористической угрозы.

В подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 2контрольных событий, из них 2 достигнуто в установленные сроки – без нарушения срока.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых
фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям
фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не
достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено из местного бюджета 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

**3. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183.

Ответственный исполнитель –Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 5,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 44.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Содержание пожарной сигнализации в административном здании» В 2020 году пожары в здании Администрации Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы.

 Основное мероприятие 1.2. «Противопожарные испытания электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения».

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 В 2020 году пожары в задании Администрации Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы

 Основное мероприятие 1.3. «Противопожарная опашка лесных насаждений, расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 В 2020 году пожары в лесных насаждениях на территории Куйбышевского сельского поселения не зарегистрированы.

 Основное мероприятие 1.4. «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено. Ранее приобретенное оборудование использовалось добровольными пожарными при тушении ландшафтных пожаров.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.2. «Размещение информации в средствах массовой информации» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 2.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 Основное мероприятие 2.4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 3.2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 3.3. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

В рамках подпрограммы 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 4.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 17 единиц;

количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях, – 23 человек;

охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения, – 58 тыс.чел;

количество выездов на тушение пожаров – 6 единиц;

количество людей, спасенных при пожарах– 3 человек;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 8 единиц;

количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях– 14 человек;

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах – 50 единиц;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах– 4 человека;

количество населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»- 1 населенный пункт;

количество населения, проживающего на территориях населенных пунктов, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»- 5,9 тыс.чел

В итоге из 11 показателей (индикаторов) по 4 показателям достигнуты плановые значения, по 7 показателям плановые значения не достигнуты, меньшее значение которых отражает большую эффективность.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств местного бюджета в 2020 году составляет 5,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 5,0 тыс. рублей, или 100,0 процента.

**4. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры»;

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 7075,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 12.03.2018 № 39.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Реализация подпрограммы «Развитие культуры», предусмотрена посредством реализации 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Созданы условия для удовле­творения потребностей насе­ления в культурно-досуговой деятельности, расширены воз­можности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народного творчества;

Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы сферы культуры». (капитальный ремонт памятников и братских могил; текущий ремонт здания Русского СК) выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

Выполнен текущий ремонт здания Русского СК.

Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство воинских захоронений» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству воинских захоронений» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт Русского сельского клуба» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт памятника» финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений)» – плановое значение -20714 человек, фактическое значение- 20714 человек.

Показатель 2 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение 6,4%, фактическое значение - 29,4%. ( в связи с эпидемиологической ситуацией).

Показатель 1.2. «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 7075,7 тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 7075,7тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 7075,7 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 7075,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 7075,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

**5. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрация Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 181.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Куйбышевского сельского поселения»;

 «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2018 № 47.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» выполнено. В рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения. За 2020 год ликвидировано 9 свалочных очагов. Вывезено 33 тонны мусора. Предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории поселения было проведено 54 субботников, высажено 87 деревьев, 398 кустарников, разбито цветников 140 м.кв.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 Основное мероприятие 1.2. «Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами» выполнено. Заключен 1 муниципальный контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп от населения.

 На реализацию выделено 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 26,4 тыс. рублей или 100%. Средства израсходованы на сбор ртутьсодержащих ламп и отработанных батареек от населения. Исполнение данного мероприятия привело к сокращению ртутьсодержащих ламп в свалочных очагах на территории Куйбышевского сельского поселения, что обеспечило уменьшение загрязнения почвы и благоприятные экологические условия для жизни населения сельского поселения.

 Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения» выполнено. Проведены конкурсы рисунков и сочинений, поделок из природного материала, выставок декоративно-прикладного искусства, компьютерных презентаций, читательских конференций на экологические темы.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

 Основное мероприятие 1.4. «Организация детско-юношеского экологического движения» выполнено. Организация и проведение экологических утренников в детских дошкольных учреждениях поселения, участие школьников в мероприятиях экологического движения.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

 В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов» выполнено.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2020 году муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 7 показателей. По итогам отчетного периода 7 показателей, выполнены на уровне плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 года составил 26,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 26,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 35 от 23.12.2019 г.

«Об утверждении бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Составил 26,4 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью

– 26,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 26,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 26,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 26,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 26,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей,

**6. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 186.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Куйбышевского сельского поселения»;

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 2,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 12.03.2021 № 38.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Куйбышевском сельском поселении », предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Куйбышевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО населения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: увеличение количества населения Куйбышевского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Значение показателей выполнено на 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2,8 тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,8тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 2,8 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

**7. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 179.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие информационных технологий»;

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 216,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 42.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Развитие информационной инфраструктуры» выполнено в полном объеме. В 2020 году обеспечено наличие на территории Куйбышевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; увеличен уровень информированности населения о деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения; повышен уровень готовности и мотивации работников Администрации Куйбышевского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

Основное мероприятие 1.2. «Защита информации» выполнено в полном объеме. В 2020 году обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Куйбышевского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг;

Основное мероприятие 1.3. «Использование информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» не выполнено. Данное мероприятие предполагает внедрение информационных технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения. В 2020 году муниципальные услуги в электронном виде не оказывались в связи с отсутствием платформенных решений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения» – плановое значение – 15%, фактическое значение – 15%.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Куйбышевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» – плановое значение – 90%, фактическое значение – 90%.

Показатель 3 «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения» – плановое значение – 65%, фактическое значение – 65%.

Показатель 1.2. «Количество должностных лиц Администрации Куйбышевского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.3. «Доля оцифрованных архивных документов муниципального архива» плановое значение – 2%, фактическое значение – 2%.

Показатель 1.4. «Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» плановое значение – 83,3%, фактическое значение – 83,3%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 216,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 216,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением районного Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 216,6 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 216,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 216,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 216,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 216,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей

**8. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.20182№ 180.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 2 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения»;

«Развитие газотранспортной системы».

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 49,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 48.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено*.* Обеспечено внедрение новых технологий и технических мероприятий энергоэффективности и энергосбережения. Заключен муниципальный контракт, приобретены светодиодные лампы.

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено 49,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Приобретение
энергосберегающего оборудования и материалов» выполнено*.*

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

 В рамках подпрограммы 2 «Развитие газотранспортной системы», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Приоритетное основное мероприятие 2.2. «Строительство и
 реконструкция объектов газоснабжения» выполнено*.*

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из 9 показателей муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2020 год, 9 показателей достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Куйбышевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 года составил 49,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 49,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 35 от 23.12.2019 г. «Об утверждении бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 49,8 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью

– 49,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 49,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 49,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 49,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей,

**9. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»;

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения»;

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 8613,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 43.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам, доведенным

Основное мероприятие 1.2. " Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении" выполнено в полном объеме. В отчетном году 100% муниципальных служащих имеют высшее образование.

Основное мероприятие 1.3. " Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров" выполнено в полном объеме. В отчетном периоде высвобождающихся должностей муниципальной службы отсутствовали. Текущую деятельность муниципальные служащие осуществляли согласно утвержденным должностным инструкциям, по мере необходимости в которые вносились изменения.

Основное мероприятие 1.4. " Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе выполнено в полном объеме. Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения.

Основное мероприятие 1.5. " Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих" выполнено в полном объеме. В течении года муниципальные служащие участвовали в курсах повышения квалификации, семинарах и вебсеминарах.

Основное мероприятие 1.6. " Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» не выполнено. В отчетном периоде муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» не направлялись.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям
фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Региональная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 8613,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 8613,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2019 № 35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов» составил 8613,6 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8613,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 8613,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8613,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 8613,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей.

**10. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды »**

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176.

Ответственный исполнитель – Администрация Куйбышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды» включает в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды » в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 8613,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 17.03.2021 № 45.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Администрацией Куйбышевского сельского поселения в 2020 году подготовлена заявка на участие в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. По итогам областного конкурса Куйбышевское сельское поселение является участником мероприятий по благоустройству Общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 2 в (благоустройство)», Ростовской области в 2021 году.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» в 2020 году.

В 2020 году было реализовано благоустройство общественной территории Центральной площади, с. Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской области.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)» в 2020 году не реализовывалось.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения» в 2020 году не реализовывалось.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых
фактические значения соответствуют плановому.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Региональная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 16587,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16586,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2258,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 12731,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
1581,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 35 от 23.12.2019 г. «Об утверждении бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 16587,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16587,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2258,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 12731,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
1581,5 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 15,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,5 тыс. рублей.