Таблица 10

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» |
|   | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Варшавский Н.Н. | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,4 | 5,7 | 1/5,7 |
| 1.2.  | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Варшавский Н.Н. | сохранение природных памятников и экосистем,увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения | Варшавский Н.Н. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Варшавский Н.Н. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходовсокращение несанкционированных свалочных очагов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) | Варшавский Н.Н. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходовсокращение несанкционированных свалочных очагов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского

 сельского поселения И.И. Хворостов

 Исп. Варшавский Н.Н..

 8(86348)31-8-58