Таблица 10

### Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

 отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»  |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения; | Терещенко С.В. | обеспечение противопожарной защищенности здания Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11,6 | 11,5  | 1/11,5  |
| 1.1.2  | Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения; | Терещенко С.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26,0 | 26,0  | 1/26,0 |
| 1.1.3  |  Содержание пожарной сигнализации в здании Куйбышевского сельского поселения; | Терещенко С.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 65,0 | 48,8 | 1/65,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержание в готовности сил и средств Аварийно спасательного формирования  | Терещенко С.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 49,7 | - | - |
| 2.1.2 | Обучение населения и руководящего состава организаций к действиям по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Терещенко С.В. | повышение уровня подготовки руководящего состава к решению задач по ГОЧС Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 13,2  | 1/ 13,2 |
| 2.1.3 | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Терещенко С.В. | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 0 | - |
| 2.1.4. | Размещение информации в средствах массовой информации | Терещенко С.В. | информирование населения при происшествиях и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,0 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение и установка предупредительных знаков «Купание запрещено». | Терещенко С.В. | обеспечение и поддержание готовности сил и средств Куйбышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,0 | 2,0 |  1/2,0 |

Глава Администрации Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов