Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное меро­приятие: «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |
| 1.2. | Основное меро­приятие: «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 15,0 | 15,0 | 3/15,0 |
| 1.3. | Основное меро­приятие 1.3.  «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Куйбышевского района» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |
| 1.4. | Основное меро­приятие: «Организация временного трудоустройства женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Основное меро­приятие: «Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | Хорошев В.С. | обеспечение нормативной базы для реализации политики содействия занятости населения | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2015 – 2020 годы» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное меро­приятие: «Проведение опроса инвалидов, обращающихся в Администрацию Куйбышевского сельского поселения» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | - | - | - |
| 2.2. | Основное меро­приятие: «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» | Хорошев В.С. | трудоустройство на временную занятость | 1 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Хворостов

(подпись)

Ведущий специалист по социальным вопросам, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Хорошев

(подпись) Дата: 15.10.2015 г.