РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024                                               № 201                                 с. Куйбышево

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178

В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского от 26.07.2023 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Куйбышевского сельского от 21.08.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» изложив его в редакции согласно приложению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения и ведущего специалиста по закупкам- экономист.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                          	      С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 28.12.2024 № 201

Приложение №1

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 16.11.2018 №178

МУНИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Приоритеты муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения определены исходя из Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 12.12.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации

К приоритетным направлениям муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы.

Финансы публично-правовых образований по-прежнему занимают ведущее место в системе государственных механизмов социально-экономического развития общества.

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения остаются достижение опережающих темпов экономического развития района и, как следствие, повышение уровня благосостояния населения. Данные направления определены в следующих стратегических документах:

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района

на период до 2030 года;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Куйбышевского сельского поселения;

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для достижения социально-экономического развития Куйбышевского сельского поселения.

Исходя из определенных приоритетов развития Куйбышевского сельского поселения, сформированы главные цели муниципальной программы «Муниципальная политика»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Куйбышевского сельского поселения;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельского поселения;

развитие муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения и повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирование качественного профессионального состава муниципальной службы;

обеспечение эффективной деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения;

создание условий по обеспечению доступа населения Куйбышевского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления

обеспечение наполняемости бюджета собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

проведения оценки эффективности налоговых льгот на местном уровне;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработка бюджета на основе муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Куйбышевского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, как обязательных к принятию согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых инициатив.

Приоритетной целью в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет дальнейшее развитие и сопровождение Единой автоматизированной системы управления общественными финансами и ее интеграция с Государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью настоящей муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной(комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна, глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения и повышение эффективности системы профессионального развития муниципальных служащих Куйбышевского сельского поселения ; Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Куйбышевского сельского поселения; Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 106541,6 тыс. рублей: этап I – 65244,3 тыс. рублей; этап II – 41297,3 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | - |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния / убы-вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями нацио-нальных целей | Признак «Участие муниципального образования | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2026 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «Создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения и повышение эффективности системы профессионального развития муниципальных служащих Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | МП | возрастающий | процентов | МП | 55 | 2023 | 66 | 66 | 77 |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения | ‒ | ‒ | ‒ |
| - Цель муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Качество управления финансами муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение» | МП | возрастающий | процентов | МП | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информа ционной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | ‒ | ‒ | ‒ |
| 2.2 | Наличие бюджетного прогноза Куйбышевского сельского поселения на долгосрочный период | МП | - | да/нет | МП | да | 2023 | да | да | да | Решение Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 28.09.2007 №34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куйбышевском сельском поселении» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | ‒ | - |
| - Цель 3 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | МП | возрастающий | процентов | МП | 103,0 | 2023 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Куйбышевского сельского поселения между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | ‒ | - |
| 3.2 | Отношение дефицита бюджета Куйбышевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывающий | процентов | МП | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | ‒ | - |
| 3.3 | Показатель6 Отношение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Куйбышевского сельского поселения | МП | убывающий | процентов | МП | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» от 16.11.2018 № 178 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | ‒ | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

МП – муниципальная программа субъекта Российской Федерации,

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Структура муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |
| ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих | ### Эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих. ### Формирование качественного профессионального состава администрации сельского поселения. ### Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей. ### Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы | ### Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |
| ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Проведение эффективной налоговой ### политики и политики в области доходов | ### обеспечение достижения устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | ### Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |
| ### 3.Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности администрации и организация бюджетного процесса» |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Обеспечение повышения качества управления бюджетным процессом | ### обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления ### в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; обеспечение качественного ### и своевременного исполнения местного бюджет | ### Отношение дефицита бюджета Куйбышевского сельского поселения ### к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных ### поступлений в отчетном ### финансовом году |
| ### 3.2 | ### Обеспечение достижения и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Куйбышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения | ### обеспечение функционирования и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами | ### Качество управления финансами муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение» |
| - Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения | ### сохранение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### Отношение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Куйбышевского сельского поселения |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | ### 15972,2 | ### 14069,1 | ### 11256,0 | ### 41297,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 15972,2 | ### 14069,1 | ### 11256,0 | ### 41297,3 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (всего), в том числе: | ### 50,0 | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 130,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 50,0 | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 130,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности администрации и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 15922,2 | 14029,1 | 11216,0 | 41167,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 15922,2 | 14029,1 | 11216,0 | 41167,3 |

### III ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований» | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | возрастание | МП | процент | 12 | 2023 | 13 | 13 | 13 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |  |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | возрастание | МП | процент | 33 | 2023 | 44 | 44 | 44 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрастание | МП | процент | 89 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |  |  |
| 2.2. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | возрастание | МП | процент | 66 | 2023 | 66 | 77 | 77 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |  |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | ### Иные мероприятия | ### Оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации сельского поселения эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Мероприятие (результат) Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | ### Иные мероприятия | ### Формирование качественного профессионального состава администрации сельского поселения | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### Мероприятие (результат) ### «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» | ### Иные мероприятия | ### Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Мероприятие (результат) «Обеспечение развития системы подготовки кадров для муниципальных службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | ### Повышение квалификации кадров | ### повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | ### человек | ### 3 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 2.2 | ### Мероприятие (результат) ### Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | ### Иные мероприятия | ### повышение престижа муниципальной службы | ### человек | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий ### № п/п; Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1>; ### Код бюджетной классификации расходов <2>; ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей. ### 2025; ### 2026; ### 2027; ### Всего. ### 1; ### 2; ### 3; ### 4; ### 5; ### 6. ### 1.; ### Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении» (всего), в том числе:; ### Х. Местный бюджет (всего), из них:; 50,0; ### 40,0; ### 40,0; ### 130,0. ### 2.; ### Мероприятие (результат) «Обеспечение развития системы подготовки кадров для муниципальных службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» (всего), в том числе:; ### Х. Местный бюджет (всего), из них:. 951 0705 21 4 01 01020 240; 50,0; 40,0; 40,0; 130,0. |  |
| --- | --- |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» 1 | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. оптимизирована штатная численность муниципальных служащих | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) | - | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.2. оптимизирована штатная численность муниципальных служащих | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) | - | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.3. оптимизирована штатная численность муниципальных служащих | 31 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) | - | информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение развития системы подготовки кадров для муниципальных службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Султангареева Ольга Владимировна- главный специалист по юридическим и кадровым вопросам) | - | - |
| 10. | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | план график | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 2.2. «Заключение контракта» | 15 декабря 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 2.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 31 декабря 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович-главный специалист-главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 2.4. «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | план график | информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 2.5. «Заключение контракта» | 15 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 31 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович-главный специалист-главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 2.7. «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | план график | информационная система отсутствует |
| 19. | Контрольная точка 2.8. «Заключение контракта» | 15 декабря 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 20. | Контрольная точка 2.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 31 декабря 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович-главный специалист-главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

### IV ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований» | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Куйбышевского сельского поселения | возрастание | МП | тыс.руб. | 15781,8 | 2023 | 19318,6 | 19484,6 | 20263,9 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |  |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная ### динамика поступлений ### по налоговым и неналоговым ### доходам (в сопоставимых ### условиях)» | ### Иные мероприятия | ### Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» 1 | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 1 февраля 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2025 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Сведения о принимаемых мерах в целях сокращения недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области в адрес финансового отдела Администрации Куйбышевского района | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 апреля 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 июля 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.5. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 октября 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.6. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 1 февраля 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.7. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2026 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Сведения о принимаемых мерах в целях сокращения недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области в адрес финансового отдела Администрации Куйбышевского района | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.8. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 апреля 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.9. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 июля 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.10. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 октября 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.11. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 1 февраля 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 1.12. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Сведения о принимаемых мерах в целях сокращения недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области в адрес финансового отдела Администрации Куйбышевского района | информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 1.13. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 апреля 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 1.4. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 июля 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.5. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 октября 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике) | Письмо МИ ФНС России №18 по Ростовской области | информационная система отсутствует |

### V ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения и организация бюджетного процесса»»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | возрастание | МП | единиц | 4 | 2023 | 4 | 5 | 5 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Куйбышевского сельского поселения в информационном бюллетени, являющегося официальным источником опубликования правовых актов Куйбышевского сельского поселения» | ### Иные мероприятия | ### соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в информационном бюллетени | ### процент | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Мероприятие (результат) ### «Обеспечение деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения» | ### Иные мероприятия | ### Обеспечение реализации управленческой ### и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения ### эффективности исполнения государственных функций | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения» | ### Иные мероприятия | ### обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации и организация бюджетного процесса»» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 15922,2 | 14029,1 | 11216,0 | 41167,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 15922,2 | 14029,1 | 11216,0 | 41167,3 |
|  | Оплата труда | 951 0104 21 4 03 01030 120 | 14222,6 | 12348,8 | 9472,5 | 36043,9 |
|  | Обеспечение деятельности аппарата | 951 0104 21 4 03 01040 240 | 1649,6 | 1635,3 | 1698,5 | 4983,4 |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих | 951 0104 21 4 03 02540 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | Прочие расходы | 951 0104 21 4 03 88880 850 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Куйбышевского сельского поселения в информационном бюллетени, являющегося официальным источником опубликования правовых актов Куйбышевского сельского поселения»» 1 | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. «Опубликованы нормативно-правовые акты Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства) | Информационный бюллетень | - |
| 4. | Контрольная точка 1.2. ««Закупка включена в план закупок»» | 29 марта 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | План закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Заключены муниципальные контракты» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.5. «Опубликованы нормативно-правовые акты Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации | 31 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства) | Информационный бюллетень | - |
| 8. | Контрольная точка 1.6. ««Закупка включена в план закупок»» | 29 марта 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | План закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 9. | Контрольная точка 1.7. «Заключены муниципальные контракты» | 30 сентября 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.9. «Опубликованы нормативно-правовые акты Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации | 31 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства) | Информационный бюллетень | - |
| 12. | Контрольная точка 1.10. «Закупка включена в план закупок»» | 29 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | План закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 13. | Контрольная точка 1.11 «Заключены муниципальные контракты» | 30 сентября 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 1.12 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности Администрации» 2 | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 16 | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 17 | Контрольная точка 2.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | Бюджетная смета | информационная система отсутствует |
| 18 | Контрольная точка 2.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения | 20 декабря 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 2.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 2.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | Бюджетная смета | информационная система отсутствует |
| 22 | Контрольная точка 2.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения | 20 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 23 | Контрольная точка 2.8. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 2.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 2.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | Бюджетная смета | информационная система отсутствует |
| 26 | Контрольная точка 2.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения | 20 декабря 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Юлия Юрьевна- главный специалист по закупкам-экономист) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 27 | Контрольная точка 2.12 Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

### VI ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий  «Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Куйбышевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | убывание | МП | процент | 0 | 2023 | 50 | 50 | 50 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Куйбышевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывание | МП | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Куйбышевского сельского поселения ### и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Куйбышевского сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | ### Иные мероприятия | сохранение объема муниципального долга Куйбышевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Куйбышевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Куйбышевского сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» 1 | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов | 10 октября 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | Соглашение о предоставлении бюджетного кредита | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 27 апреля 2025 г. 29 ноября 2025 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Куйбышевского поселения перед Ростовской областью | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3. Принято распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025г. 31 декабря 2025 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.5. «Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов» | 10 октября 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.6. «Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)» | 27 апреля 2026 г. 29 ноября 2026 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Куйбышевского поселения перед Ростовской областью | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.7. «Принято распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности» | 1 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.8. «Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров)» | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026г. 31 декабря 2026 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.9. «Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов» | 10 октября 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.10 «Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)» | 27 апреля 2027 г. 29 ноября 2027 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Куйбышевского поселения перед Ростовской областью | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.11 «Принято распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности» | 1 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна- начальник сектора экономики и финансов) | распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 1.12 «Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров)» | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027г. 31 декабря 2027 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Ванюков Владимир Владимирович- главный специалист –главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |