РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2024 | 205 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации

Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183

В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского от 26.07.2023 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Куйбышевского сельского от 21.08.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», постановляю:

- Внести в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта  бюджета Куйбышевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

5.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |  | С.Л. Слепченко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит: 
главный специалист

ЖКХ, благоустройства, ПБ, ГО и ЧС

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 28.12.2024 № 205 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Приложение №1 к постановлению изложить в редакции:

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Куйбышевского

сельского поселения

# от 16.11.2018 №183

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного воздействия от чрезвычайных ситуаций на территории Куйбышевского сельского поселения.

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Куйбышевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием – 100 процентов от количества населения Куйбышевского сельского поселения.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 1134,5 тыс. рублей: Этап I: 500,3 тыс. рублей; Этап II: 634,2 тыс. рублей. |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | убывание | МП | процентов | 100 | 2023 | 95 | 90 | 85 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | Повышен уровень пожарной безопасности и сохранение жизни и имущества населения | ### Снижение количества пожаров |
| ### 1.1.2 | Повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Улучшена противопожарная обстановка на территории населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения | ### Сокращение времени реагирования пожарных подразделений |
| 1.1.3 | Оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | ### Снижение последствий от негативных факторов | Сохранение качества жизни у лиц попавших в трудную ситуацию |
| - Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Повышен уровень реагирования на чрезвычайные ситуации | Снижение количества чрезвычайных ситуаций |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.3.1 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Повышен уровень реагирования на несчастные случаи на воде | Снижение количества несчастных случаев на воде |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.4.1 | ### Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Куйбышевского сельского поселения | Сокращение времени реагирования на возможные случаи пожаров, чрезвычайных происшествий, правонарушений | Улучшение общей обстановки и времени на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |

### 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | ### 225,0 | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 405,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 225,0 | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 405,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | ### 175,0 | ### 85,0 | ### 85,0 | ### 345,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 175,0 | ### 85,0 | ### 85,0 | ### 345,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | ### 50,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 60,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 50,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 60,0 |

### II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

### 2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество пожаров |  | убывание | МП | процентов | 100 | 2023 | 95 | 90 | 85 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |
|  |  |  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшение количество населения, пострадавшего в результате пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество населения, пострадавшего в результате пожаров |  | убывание | МП | единиц | 8 | 2023 | 6 | 6 | 4 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП  – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика |  | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 |  | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 |  | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Содержание пожарной сигнализации в административном здании» | ### осуществление текущей деятельности | ### Выполнены работы по предупреждению возникновения пожаров |  | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | Выполнены работы по предупреждению возникновения пожаров | единиц |  | - | 2023 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) «Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | Выполнены работы по предупреждению возникновения пожаров |  | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» | ### осуществление текущей деятельности | Выполнены работы по предупреждению возникновения пожаров |  | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 175,0 | 85,0 | 85,0 | 345,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 175,0 | 85,0 | 85,0 | 345,0 |
| 2 | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в том числе: | 951 01 04 10.4.01.02120 244 | 175,0 | 85,0 | 85,0 | 345,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 175,0 | 85,0 | 85,0 | 345,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Содержание пожарной сигнализации в административном здании» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Включение в план-график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта по содержанию систем предупреждения пожарной безопасности поселения | 01.02.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Включение в план-график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Заключение муниципального контракта по содержанию систем предупреждения пожарной безопасности поселения | 01.02.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.7. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Заключение муниципального контракта по содержанию систем предупреждения пожарной безопасности поселения | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.9. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 2 ### «Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 2.1. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.13 | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта по противопожарной опашке | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.14 | Контрольная точка 2.3 Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.15 | Мероприятие (результат) 3 ### «Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Х | Х |
| 1.16 | Контрольная точка 3.1. Включение в план-график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.17. | Контрольная точка 3.2. Заключение муниципального контракта по противопожарной опашке | 01.02.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.18 | Контрольная точка 3.3 Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.19 | Контрольная точка 3.4. Включение в план-график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.20 | Контрольная точка 3.5. Заключение муниципального контракта по противопожарной опашке | 01.02.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.21 | Контрольная точка 3.6. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.22 | Контрольная точка 3.7. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.23 | Контрольная точка 3.8. Заключение муниципального контракта по противопожарной опашке | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.24 | Контрольная точка 3.9. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.25 | Мероприятие (результат) 3 «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Х | Х |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество чрезвычайных ситуаций | убывание | МП | единиц | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Размещение информации в ### средствах массовой информации» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.4 | ### Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 2 | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера», в том числе: | 951 03 10 10.4.02.02160 244 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Включение в план-график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.02.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Включение в план-график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5. Заключение муниципального контракта по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.02.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.7. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.9 | Контрольная точка 1.8. Заключение муниципального контракта по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.9. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 2. «Размещение информации в средствах массовой информации» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 2.1. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.13 | Контрольная точка 2.2 Заключение муниципального контракта | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.14 | Контрольная точка 2.3 Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.15 | Мероприятие (результат) 3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество происшествий на водных объектах | убывание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия по вопросам безопасности на водных объектах в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия по вопросам безопасности на водных объектах в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены информационно-профилактические мероприятия по вопросам безопасности на водных объектах в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.3 | Контрольная точка 2.1. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.4 | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта по приобретению наглядной агитации | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата приобретенных наглядных материалов по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение на территории Куйбышевского сельского поселения комплексной информационной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество населенных пунктов, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### проведены мероприятия в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |